## Kế hoạch
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG — TRIỂN KHAI API GATEWAY & TÍCH HỢP HỆ THỐNG TOKEN LEDGER
STT | Giai đoạn | Trụ cột | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Kết quả | Tháng 8/2026 |  |  |  | Tháng 9/2026 |  |  |  | Tháng 10/2026 |  |  |  | Tháng 11/2026 |  |  |  | Tháng 12/2026
|  | Trụ cột | [7 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Chốt phạm vi Gateway và ranh giới với hệ thống hiện có | - Danh sách 8 agent legacy được giữ nguyên. - Gateway ghi log; API báo cáo dùng quyền chỉ-đọc. - API quản trị kết nối dùng role riêng; worker trên host triển khai Gateway và cập nhật registry. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 24/08/2026 | Xong 24/08/2026. Tài liệu triển khai API Gateway + kế hoạch này. 8 agent đã định danh trong dim_agent; ranh giới với dashboard hiện có đã chốt. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 2 to Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Đo hiện trạng làm mốc so sánh sau khi có Gateway | Bộ số nền chốt tại thời điểm trước Gateway: tổng token, tổng chi phí theo hoá đơn, tỷ lệ lỗi, độ trễ p95 / p99, độ phủ định danh người dùng. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/08/2026 | Xong 21/08/2026. Bộ số nền trước Gateway: 1.189 dòng · 867.657.110 token. Ba nguồn trên fact_usage_daily: billing 708.868.471 · monitoring 450.972.068 · app 110.640.605. Tỷ lệ quy được về người: 12,4%. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 2 to Tháng 8/2026 Tuần 3
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Xác định được nguồn lưu trữ dữ liệu | - sẽ sử dụng db hiện tại đang được triển khai chạy backend cho prototype: POSTGRESQL, chi tiết schema tham khảo ở worksheet schema |  |  |  | 24/08/2026 | Xong 24/08/2026. PostgreSQL 17 (token-ledger-postgres) là engine duy nhất — đường thoát SQLite đã gỡ. Schema do Alembic quản, chỉ tiến không lùi. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 3 to Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Dựng LiteLLM làm engine trung tâm của Gateway | - LiteLLM chạy trên Docker, có cấu hình tuyến tới từng provider. - Thêm tuyến cho từng agent qua tab Kết nối agent, không sửa tay file cấu hình; key cô lập theo tag. - Một cụm production (2 instance) và một sân bench cách ly thay cho dev / staging. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 20/09/2026 | Xong 20/09/2026. Môi trường ĐO đã dựng: LiteLLM 1.99.0 (fork litellm_rang_dong, commit f005afa146) trên Docker, 1 tuyến Google AI Studio. 31/08/2026 agent đầu tiên (DMS) đã chạy THẬT qua tuyến này: 45 lượt vào LiteLLM_SpendLogs (40 thành công / 5 hỏng). Còn 7 tuyến và 3 môi trường dev / staging / production. 20/09/2026: Dựng và nghiệm thu cụm 2 instance production: litellm-1 và litellm-2 chạy trên Docker. Fork và ghim image cố định ursweetheart/litellm (commit b7657e95b1) mang bản vá _REJECTED_STREAM_LOGGING_FALLBACK giải quyết triệt để lỗi treo stream khi bị chặn hạn mức. Tích hợp qua load balancer gateway-lb có chấm dứt TLS (TLS termination) và tên miền nội bộ. 2/8 agent (dms-feedback và CRM) đã chạy thực tế qua cụm này. 29/09/2026: Bỏ yêu cầu 3 môi trường dev / staging / production. Thay bằng sân bench cách ly (docker-compose.bench.yml, docker/gateway/config.bench.yaml): mock_response, database litellm_bench riêng, không dùng Redis, không qua gateway-lb. 30/09/2026: Tách phạm vi: task này là engine và cơ chế thêm tuyến, đã xong. Kết nối đủ 8 agent theo dõi ở task "Chuyển 8 agent sang Gateway theo từng đợt" (hiện 2/8), không đếm hai lần. Tab Kết nối agent thêm tuyến cho agent mới mà không sửa tay cấu hình (commit fe6c528, e095240); tuyến gemini/* do form sinh ra đã tới Google thật và verified ngày 30/09. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 3
|  |  | Chuẩn bị hạ tầng dùng chung cho nhiều instance | - Redis lưu trạng thái dùng chung: bộ đếm hạn mức, cache. - PostgreSQL kèm bảng log request / response. - Load balancer đứng trước các instance Gateway. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/09/2026 (dự kiến) | Xong 01/09/2026. 27/08 thêm vào docker-compose.yml (profile gateway): Redis 7 (1 primary + 1 replica), 2 instance LiteLLM stateless, nginx làm load balancer, database litellm riêng trên token-ledger-postgres. 31/08 nghiệm thu load balancer bằng lưu lượng thật của DMS. 01/09 nghiệm thu CACHE DÙNG CHUNG bằng một agent: hai request giống hệt nhau qua load balancer rơi vào HAI instance khác nhau, lượt hai trúng cache trên instance chưa từng ghi cache — 4.222 ms xuống 261 ms, cùng một id phản hồi, Redis giữ 13 khoá. Chứng minh trạng thái nằm ở Redis chứ không phải bộ nhớ từng tiến trình. Cache sau đó TẮT LẠI có chủ ý: đo được lượt trúng cache ghi spend = 0 nhưng VẪN ghi đủ 352 token, nên bật thật sẽ làm token qua Gateway phồng so với token Google tính tiền. Bật lại sau khi xong báo cáo đối chiếu bốn nguồn. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 1
3 | Xác thực | Bảo mật | Hai luồng xác thực cho hai đối tượng khác nhau | - Virtual Key cấp riêng cho từng agent, thu hồi độc lập từng khoá. - Dashboard: bước nhập khoá (DASHBOARD_KEY) khi vào lần đầu; trình duyệt nhớ khoá, Backend kiểm tra từng request. Không dùng JWT theo người. - Cơ chế che khoá: không ghi khoá vào log, không trả khoá trong response. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 20/09/2026 | Xong 20/09/2026. JWT đăng nhập đi qua Gateway nguyên vẹn. 20/09/2026: Đã phân định và kiểm soát triệt để hai luồng: (1) Phía Agent/Client: gọi qua Gateway bằng Virtual Key riêng cho từng agent (mang tag định danh như 'crm-feedback', 'dms-feedback'), có hook kiểm soát hạn mức quota_usd trong metadata; (2) Phía Dashboard/Admin: cổng khoá phủ kín toàn màn hình (key-gate) bắt buộc nhập DASHBOARD_KEY từ cấu hình .env trước khi tải bất kỳ dữ liệu nào, URL tuyệt đối không lộ khoá. Backend bảo vệ Master key, cung cấp API GET/POST /api/quota và /api/quota/top-up kiểm soát whitelist metadata an toàn. 28/09/2026: Có CONNECTION_ADMIN_KEY riêng trong .env để mở quản trị kết nối; API dùng role connection_admin, không được ghi ledger facts. Key không lưu localStorage; Virtual Key chỉ trả khi cấp, audit không lưu plaintext. Chưa thay thế cơ chế đăng nhập dashboard bằng JWT mới. 29/09/2026: Chốt KHÔNG làm JWT theo người vì không cần phân quyền theo từng người. Dashboard dùng màn hình nhập khoá (key-gate, web/index.html); trình duyệt nhớ khoá trong localStorage (web/js/api.js); Backend kiểm Authorization: Bearer (backend/main.py). Hệ quả đã chấp nhận: ai xem được dashboard thì sửa được hạn mức. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4; Tháng 9/2026 Tuần 3
|  |  | Gắn danh tính người dùng vào từng request | - Virtual Key và model alias xác định agent/tuyến. - X-User do server agent tin cậy gửi theo user mode. - Phòng ban được ánh xạ từ danh mục theo agent, không lấy trực tiếp từ client. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/09/2026 | Đo xong 26/08/2026: header khai ở user_header_name → cột end_user; toàn bộ header → proxy_server_request.metadata.headers (8/8 nguyên văn). Hiện trạng 01/09 trên 45 lượt: end_user mang 19 'svc.dms-feedback', 15 'tuan.tran' (phép thử đã rút lại), 11 rỗng — NHƯNG cả 41 dòng nạp được đều quy về đúng MỘT tài khoản 949 svc.dms-feedback, đúng quy ước 'agent một-người-dùng' chốt 20/08. CẦN CHỐT: quy ước định danh áp cho cả 8 agent hay chỉ cho 2 agent nhiều người dùng (TLA Hợp Đồng, Ralli). Cập nhật 21/09/2026: Đổi triệt để quan niệm định danh theo ngữ cảnh agent (commit ea3670e, d119f6a): ghi nhận 'một người xuất hiện trong agent nào' thay vì gán cứng một người thuộc về một agent duy nhất. Bộ lọc đơn vị/phòng ban và khớp tài khoản được cô lập theo agent đang truy vấn (agent-first lookup), giải quyết xung đột khi cùng một username hoạt động trên nhiều agent khác nhau. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4; Tháng 9/2026 Tuần 3
4 | Ghi nhận & lưu trữ dữ liệu | Dữ liệu | Ghi đủ trường cần cho dashboard ngay tại thời điểm gọi | - Bản ghi mỗi request gồm: token vào, token ra, token cache, chi phí, mã trả về, độ trễ, model, provider, agent, người dùng, phòng ban, thời điểm. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/09/2026 | Xong 21/09/2026. 31/08 migration 006 thêm duration_ms, outcome, error_code — độ trễ 609–3.136 ms trên 38/38 lượt thành công; lượt hỏng ghi NULL vì LiteLLM ghi 0 cho MỌI lượt hỏng, kể cả lượt đã gọi tới Google. 01/09 migration 007 thêm nốt raw_model, virtual_key_id và cache_hit. ĐỐI CHIẾU 26 TRƯỜNG SHEET DATA OUT: 19/26 → 21/26, và 0 TRƯỜNG BẮT BUỘC CÒN THIẾU. Cả 12 trường mà mục này liệt kê đều đã có. 5 trường còn thiếu đều không bắt buộc (thinking_enabled, output_modality, cost_is_estimated, retry_count, fallback_used). Đo được khi nạp: 7/41 lượt (17,1%) đi bằng khoá quản trị chung chứ không phải khoá agent — trước khi có virtual_key_id thì không tách ra được. Nghiệm thu: 24/24 khoá mốc khớp, audit 42 phép kiểm / 38 đạt / 4 lưu ý / 0 hỏng. 03/09 migration 008 thêm output_modality và thinking_enabled — cả hai nằm CÙNG khối completion_tokens_details (bản đầu của đề xuất trỏ nhầm sang prompt_tokens_details; hai khối đều có text_tokens 42/42 nên đọc nhầm vẫn ra số, chỉ là số của chiều ngược lại). DATA OUT: 21/26 → 23/26 CÓ ĐƯỜNG NẠP — nhưng 2 trong 23 trường đó CHƯA CÓ SỐ, và cần đọc đúng như vậy: thinking_enabled 0/41 vì hai dòng duy nhất có reasoning_tokens (=342) không mang tag định danh agent nên bị loại ở khâu nạp (fact_call.agent_id là NOT NULL); cached_tokens 0/41, chưa kết luận được (đã loại trừ khả năng LiteLLM không ánh xạ; phép thử quyết định là hoá đơn ngày 31/08, chưa về). output_modality 38/41 — ba dòng rỗng là ba lượt hỏng, lượt hỏng không có phản hồi để dán nhãn. Bẫy đo được 03/09: DO UPDATE KHÔNG đủ khi thêm cột, phải chạy load_gateway.py --full, nếu không chỉ 6/41 dòng nhận cột mới. Nghiệm thu 03/09: 24/24 khoá mốc khớp, audit 54 phép kiểm / 50 đạt / 4 lưu ý / 0 hỏng. 05/09 ĐÍNH CHÍNH MỘT CÂU Ở TRÊN: dòng này viết "cached_tokens 0/41, chưa kết luận được ... phép thử quyết định là hoá đơn ngày 31/08". PHÉP THỬ ĐÓ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC. Khoá của Gateway là FREE TIER — bằng chứng nằm ngay trong tên phép đo Google trả về (quota/generate_content_free_tier_input_token_count/usage, limit_name ...-FreeTier) — nên lưu lượng này sẽ KHÔNG BAO GIỜ lên hoá đơn, chờ bao lâu cũng vậy. Đường đối chiếu bắt buộc đi qua Cloud Monitoring, không qua fact_billing_daily. 05/09 ĐO ĐƯỢC MỘT KHOẢN THIẾU MÀ BẢN GHI KHÔNG NÓI RA: 12 trường mục này liệt kê đều CÓ MẶT, nhưng GIÁ TRỊ của chúng ở lượt hỏng là ĐIỀU SỔ KHAI chứ không phải ĐIỀU ĐÃ TIÊU. Ngày 31/08 nhà cung cấp báo 41 request với response_code = 200 cho TẤT CẢ, không một lỗi nào, trong khi sổ LiteLLM ghi 5 lượt hỏng — hai lượt đã được phục vụ xong và đã tiêu token thật, sổ ghi cho chúng 0 token 0 ms. Chênh 6.334 token = 12,29% của riêng ngày đó. Tên gọi: failed_is_not_free. load_gateway.py nay in token của lượt hỏng KÈM chữ "điều sổ khai", và audit_db.py nhóm I đối chiếu với số của nhà cung cấp. KHOẢN NỢ CÒN LẠI: 6 dòng sổ nguồn (760 token) không vào được fact_call, trong đó có một lượt THÀNH CÔNG 25 token, vì không có tag khớp dim_agent.code mà fact_call.agent_id là NOT NULL. Đã bác bỏ hai nghi can cũ (mốc nước, ranh giới ngày) bằng --full: vẫn inserted 0. Sửa được nó cần một agent "không quy được" hoặc agent_id cho phép NULL — chưa làm. 21/09/2026: (1) Quota hook ghi nhận đủ 7 trường JSON cho mọi lượt chặn, phân biệt rõ lượt chat (thông báo 200 thân thiện) và lượt batch (mã 429), không làm sai lệch số đếm token/request thành công. (2) Tự động nhận diện và đăng ký model mới (commit 8478d67, tu-dong-nhan-dien-model-gateway.md): auto_register_models() trong db/load_gateway.py tự tách prefix upstream (gemini/gemini-3.8-flash, v.v.), tự sinh bản ghi vào dim_model và dim_model_alias khi có lượt gọi thành công thay vì làm rơi model_id. (3) Đồng bộ danh mục OpenRouter model catalog và biểu phí tự động (commit 4d8cbca) kèm khả năng override thủ công. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 3
|  |  | Ghi log dạng time-series để theo dõi xu hướng | - Log chuỗi thời gian phục vụ biểu đồ theo ngày / giờ. - Quy ước dữ liệu: mọi cột ngày theo giờ Việt Nam; trường không đo được ghi NULL. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 30/09/2026 (dự kiến) | Xong 03/09/2026, sớm 27 ngày so với mốc. Nhưng số thô đã sẵn sàng từ 31/08: fact_call.duration_ms giữ độ trễ TỪNG LƯỢT, nên p50/p95/p99 theo ngày tính lại được chính xác thay vì nội suy từ histogram gộp — thùng histogram của nguồn monitoring rộng 33,6 giây, mọi phân vị rút từ nó mang sai số hàng chục giây. Quy ước dữ liệu (ngày theo giờ VN, trường không đo được ghi NULL) đã áp dụng ở migration 006. Migration 008 dựng fact_usage_hourly — cùng năm chiều khoá như bảng ngày, chỉ đổi day thành hour: 3.327 dòng trên 1.751 giờ / 153 ngày (monitoring 2.624 · app 698 · gateway 5). KHÔNG có nguồn billing và đó là có chủ ý: hoá đơn Google chỉ tính theo NGÀY, chia đều cho 24 giờ sẽ cho ra một con số bịa — người đọc biết nguồn nào vắng bằng cách truy vấn cột source. Tổng theo giờ khớp tổng theo ngày cho TỪNG NGUỒN (bộ dựng tự dừng nếu lệch). Endpoint GET /api/usage-hourly, BẮT BUỘC có khoảng thời gian, khác 9 endpoint kia. Phân vị Gateway nay tính CHÍNH XÁC từ duration_ms thô: p95 ngày 31/08 = 1,822 s, khớp đúng con số change 006 tính tay; hai cột p95_bucket_* để NULL vì số thô không có sai số nội suy. Mỗi nguồn một dòng, không gộp trung bình. Chưa giải thích được: hai nguồn lệch 31,9 lần cho cùng agent 6 (thủ công p95 58,206 s vs gateway 1,822 s) và chưa ngày nào hai nguồn cùng có số để kiểm chứng lẫn nhau. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 1
5 | Cân bằng tải & fallback | Vận hành | Chịu tải phía người dùng | - Quy mô: ít nhất 2 máy server, mỗi máy 1 instance LiteLLM dạng container, chạy stateless. - Điều phối container: Docker Compose (đề xuất). Phương án thay thế: Kubernetes k3s. - Cân bằng tải: Nginx reverse proxy, chia lượt round-robin, health check định kỳ. - Trạng thái dùng chung: Redis 1 primary + 1 replica. - Thêm / bớt instance không cần dừng hệ thống. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 18/09/2026 | Xong 18/09/2026. Khung 2 instance LiteLLM + nginx load balancer đã có trong docker-compose.yml từ 27/08, và 31/08 đã chạy lưu lượng THẬT qua khung này. Chưa có máy server thứ hai: cả 2 instance đang trên cùng một máy, nên chưa chứng minh được gì về chịu tải nhiều máy, cũng chưa thử thêm/bớt instance khi hệ thống đang chạy. 18/09/2026: Hợp nhất Gateway API và Status Web vào chung một Nginx load balancer duy nhất (gateway-lb, commit d0d8ff4, 3ecb9e2). Chấm dứt TLS ngay trên gateway-lb (commit bee2da6), unpublish cổng private gateway-status ra ngoài. Cấu hình kiểm tra sức khỏe động (keep-the-load-balancer-pointed-at-live-instances) tự động loại bỏ instance lỗi khỏi upstream round-robin mà không làm gián đoạn người dùng. 29/09/2026: Hạ về Đang làm. Giữ yêu cầu ít nhất 2 máy server: hiện 2 instance vẫn chạy trên cùng một máy, chưa thử thêm / bớt instance khi hệ thống đang chạy. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4; Tháng 9/2026 Tuần 2 to Tháng 9/2026 Tuần 4
|  |  | Tránh lỗi 429 phía provider | - Hạn mức rpm / tpm khai theo từng deployment trên LiteLLM Router. - Thử lại tự động (num_retries 3), tạm nghỉ tuyến lỗi (cooldown 30 giây), model dự phòng khi tuyến chính hỏng. - Hook hạn mức chặn lưu lượng vượt quota ngay tại Gateway; nhánh batch nhận lỗi mang '429' để tự lùi. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 20/09/2026 | Xong 20/09/2026. Triển khai hoàn chỉnh cơ chế Quota Blocking (change stop-a-project-when-its-quota-runs-out, PR #22, #23). Hook async_pre_call_hook chặn lưu lượng vượt hạn mức ngay tại Gateway trước khi chạm tới provider. Nhánh chạy lô (batch) trả về lỗi mang chuỗi '429' để ứng dụng kích hoạt backoff tự lùi, ngăn tình trạng dội tải làm quá tải hạn ngạch upstream. Giám sát watch_quota.py cảnh báo 3 bậc (90% / 100% / vượt) qua email. 29/09/2026: Viết lại sản phẩm theo code (docker/gateway/config.gateway.yaml): rpm / tpm khai theo từng deployment, chưa phủ mọi tuyến; num_retries 3, allowed_fails 3, cooldown_time 30; fallback gemini-flash → gemini-flash-preview. Bỏ yêu cầu hàng đợi request. | bar: Tháng 9/2026 Tuần 3
|  |  | Không mất dịch vụ khi một server hỏng | - Tối thiểu 2 instance đằng sau lớp load balancer; instance hỏng bị loại khỏi vòng chia lượt qua health check. - Danh sách model dự phòng trên LiteLLM Router, tự chuyển tuyến khi provider trả 5xx. - Kịch bản diễn tập (test): tắt 1 instance kèm chỉ số thời gian phục hồi. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 18/09/2026 | Xong 18/09/2026. (1) Cụm 2 instance litellm-1 và litellm-2 chạy sau Nginx upstream failover, tắt 1 instance lưu lượng tự động chuyển sang instance còn lại. (2) Hệ thống giám sát sự cố độc lập (scripts/watch_gateway.py, change move-the-outage-alarm-out-of-the-agents) chạy từ bên ngoài agent: đo chính xác thời lượng outage kể từ probe tốt cuối cùng, tự động gửi email cảnh báo khi trạng thái Gateway thay đổi (UP -> DOWN và khôi phục DOWN -> UP). | bar: Tháng 9/2026 Tuần 2 to Tháng 9/2026 Tuần 3
6 | Tích hợp với FE / BE / DB đã có | Tích hợp | Đưa dữ liệu Gateway vào database hiện tại mà không phá bộ số cũ | - Thêm nguồn dữ liệu Gateway vào trong danh sách các nguồn hiện có. - Phép kiểm đối chiếu nguồn, chạy trong quá trình phát triển để kiểm soát logic và thuật toán. KHÔNG phải báo cáo giao nộp. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/09/2026 | Xong 21/09/2026. 24/08 gỡ hết lọc cứng source='app' ở 10 chỗ đầu đọc. Chuyển schema sang v2 ĐÃ XONG (45/45 việc). 31/08 nguồn thứ tư vào database thật: fact_usage_daily có đủ 4 nguồn, gateway 1 ngày / 45.187 token; ba bộ số cũ KHÔNG đổi một token nào (đối soát 24 khoá mốc). 03/09 định nghĩa lại vế 2 cho đúng bản chất: đây là phép kiểm nội bộ, không phải báo cáo giao nộp. Đo: 0 ngày có đủ cả bốn nguồn — ngày duy nhất có Gateway (31/08) thì billing và monitoring đã dừng ở 29/08, app ở 30/08. Nên vế này KHÔNG chặn được bằng công sức. Ràng buộc "chạy song song tối thiểu 2 tuần trên agent production" GỠ KHỎI ĐƯỜNG GĂNG của STT 6 — nó vẫn là sản phẩm của STT 7 dòng 19, chỉ không còn chặn STT 6. Phép kiểm đối chiếu nay chạy được ngay: audit_db.py có 68 phép, trong đó nhóm F đối chiếu tổng theo giờ với tổng theo ngày CHO TỪNG NGUỒN, nhóm G đối chiếu chiều tài khoản với usage_resolved trên cả token lẫn calls, và ba phép chéo kiểm với /api/health qua một đường tính hoàn toàn khác. 04/09 đóng nốt đường NẠP: refresh_gateway.py trước đây chỉ làm mới 2 bảng trong số 4 bảng mà Gateway chạm tới, nên phân vị và bảng theo giờ giữ số cũ trong im lặng sau mỗi lần nạp. Nay 4 bước, và bản tóm tắt in đủ 4 bảng thay vì 2 (commit 131d3b5). 21/09/2026: Hoàn tất báo cáo đối chiếu 4 nguồn dữ liệu (doi-chieu-ba-nguon-21-09.md). Chứng minh bằng code và phép kiểm audit_db.py: view usage_resolved khử trùng bằng COALESCE (gateway > billing > monitoring > app) thay vì SUM, cam kết mỗi khoá (ngày, agent, model) chỉ có đúng 1 dòng được chọn. Chấp nhận quy ước lệch múi giờ ngày lẻ với billing Google (tổng kỳ khớp tuyệt đối). Số liệu của 2 agent chạy qua Gateway (dms-feedback và CRM) đã hòa vào fact_usage_daily mà không làm suy chuyển bộ số của 6 agent còn lại. 28/09/2026: Launcher khởi động ledger-refresh sau khi kiểm quyền api_readonly; chu kỳ mặc định 300 giây. Đã quan sát heartbeat nạp thành công 500 dòng nguồn gateway và API trả 200. Đây là kiểm chứng nạp cục bộ, không thay cho đối soát production 2 tuần. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 3 to Tháng 8/2026 Tuần 4; Tháng 9/2026 Tuần 3
|  |  | Mở rộng backend đọc, giữ nguyên kỷ luật chỉ-đọc | - Truy vấn và endpoint mới trong backend cho các chỉ tiêu từ Gateway. - Giữ nguyên hai nguyên tắc hiện hành: mọi câu SQL kết nối đọc dữ liệu là chỉ-đọc. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 07/10/2026 (dự kiến) | XONG 03/09/2026, sớm 34 ngày so với mốc. VẾ 1 — truy vấn và endpoint mới: GET /api/usage-hourly (bắt buộc có khoảng thời gian, khác 9 endpoint kia); /api/usage-by-account đọc view mới usage_by_account_resolved, phủ 8/8 agent thay vì 2/8 (1.453 dòng / 60 tài khoản); /api/performance đọc latency_resolved nên phân vị Gateway lên được dashboard — p95 ngày 31/08 = 1,822 s tính CHÍNH XÁC từ duration_ms thô thay vì nội suy trong ô histogram rộng trung bình 31,3 giây. VẾ 2 — kỷ luật chỉ-đọc: phát hiện và bịt một lỗ hổng chưa ai biết. rebuild_db.py bước 1 gọi DROP SCHEMA, xoá sạch GRANT của vai api_readonly, và CẢ HAI bộ kiểm đều báo lành trong lúc API mù — đo 02/09: container api chạy 38 phút trên database nó không đọc nổi. Nay rebuild_db.py có bước 10 kiểm quyền và DỪNG nếu thiếu; check_api.py hỏi MÁY CHỦ qua HTTP thay vì hỏi kết nối của chính nó. Tái tạo được lỗi: sau rebuild_db.py, api_readonly đọc 0/26 bảng+view, phép mới HỎNG còn phép cũ vẫn báo ĐẠT. Nghiệm thu: audit 68/64/4/0, check_api 27/27. 28/09/2026: Phạm vi chỉ-đọc áp dụng API báo cáo. Nhóm /api/gateway-connections dùng credential/role quản trị riêng theo migration 015; Docker được vận hành bởi worker trên host, API container không nhận Docker socket. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 1
|  |  | Cập nhật dashboard cho chiều người dùng đầy đủ | - Ba biểu đồ có dữ liệu cho cả 8 agent: tỷ lệ áp dụng theo agent, người dùng hoạt động theo ngày, chi phí theo phòng ban. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/10/2026 (dự kiến) | Đang làm. 30/08/2026 commit 2f5b34d nối lại phần hiển thị user / phòng ban với database (+357 dòng web/js/app.js, +84 dòng web/js/api.js, thêm bộ kiểm filter-select-refresh). Dữ liệu nền đã đủ: cả 8/8 agent đều có số trong fact_usage_daily. 03/09 — 2/3 biểu đồ XONG. View usage_by_account_resolved phủ 8/8 agent (1.453 dòng / 60 tài khoản / token 915.969.971 và calls 122.504, cả hai khớp usage_resolved). ① Tỷ lệ áp dụng: XONG, 8/8 agent — sáu agent dịch vụ mẫu số 1 là ĐÚNG theo quy ước account chốt 20/08; câu chữ "theo phòng ban" đã sửa thành "theo agent". ② Người dùng hoạt động theo ngày: XONG, từ 2/8 lên 8/8 agent — đường cong sẽ nhảy lên vì dữ liệu mới, không phải lỗi; đây là đếm TÀI KHOẢN chứ không phải người ngoài đời. ③ Chi phí theo phòng ban: CHƯA — donut vẫn khoá theo primaryUnit(), tức đơn vị GỐC của agent, nên 130 đơn vị chỉ ra 8 lát: sáu lát là tên agent đổi nhãn, hai lát là gốc cây (cả công ty). Không lát nào là một phòng ban. Tiền thì CÓ (từ /api/usage), cái sai là chiều phòng ban. Muốn đúng thì cần cost_usd xuống tới mức tài khoản, mà tiền chỉ tồn tại ở mức (ngày, agent, model) — chia đều cho các tài khoản là bịa. Việc này chưa nằm trong change nào. 21/09/2026: (1) Đã bổ sung tab ⚙ Setting đọc danh sách project động từ API, quản lý hạn mức quota_usd, tỷ lệ đã tiêu và lịch sử nạp thêm (top-up log). (2) Triển khai bộ lọc cây tổ chức theo từng agent (agent-first filters) tại change keep-a-person-visible-in-every-agent-they-use (đã xong 19/30 việc). (3) Tích hợp lớp bảo vệ Key Gate toàn màn hình trên giao diện web. 28/09/2026: Tab Kết nối agent riêng, tách khỏi Setting hạn mức; dùng CSS/theme hiện có, hỗ trợ sáng/tối và bố cục responsive. Đã kiểm tra trình duyệt local: chuyển tab, mở quản trị, theme và màn hình hẹp. Không coi thay đổi này là nghiệm thu biểu đồ chi phí theo phòng ban. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4; Tháng 9/2026 Tuần 3 to Tháng 9/2026 Tuần 4
|  |  | Quản trị kết nối agent từ dashboard tới hai instance Gateway | - Một tab riêng: draft → preview → apply → cấp key → hướng dẫn tích hợp → verify. - Worker cập nhật 2 instance và registry, có snapshot/recovery và phát hiện drift. - Giữ 8 agent legacy không owned; hỗ trợ tuyến Google Gemini hiện tại. | CTV (Tuấn) | TTDL&ĐHS (An Thanh), TTDL&ĐHS (Chí Thanh) |  | 28/09/2026 (phần triển khai và fixture) | Đã triển khai và kiểm thử cách ly. Migration 015 thêm 5 bảng; apply cập nhật route/env, recreate lần lượt 2 instance, kiểm health và đăng ký agent. Luồng cấp/thu hồi key, budget tích luỹ theo từng key, revision/idempotency, drift reconcile và recovery có phép kiểm. Không cần sửa thủ công file Gateway cho agent mới được UI quản lý. Không tự tạo Google project/key hoặc triển khai code agent từ xa. Chưa tạo profile/key mới trên Gateway live và chưa thử request Google có phí trong đợt này. Commit e66df24; PR #27 chưa merge. Bằng chứng: docs/reference/gateway-connection-management.md và CI integration run 36343225434. 29/09/2026: Sửa màu: hai ô vàng tuần 4 tháng 8 và tuần 3 tháng 9 là chép nhầm kiểu ô của dòng trên. Tuần 4 tháng 9 là Đang làm vì còn 3 change mở: fix-preview-uses-unsaved-form, keep-connection-keys-out-of-setting-quota, allow-any-provider-in-connections-tab. | bar: Tháng 9/2026 Tuần 4
7 | Kiểm thử & nghiệm thu | Chất lượng | Chứng minh Gateway không làm sai lệch số | - Kỳ chạy song song Gateway và ba nguồn cũ, tối thiểu 2 tuần. - Báo cáo đối chiếu token và chi phí theo ngày × agent × model. - Ngưỡng chấp nhận sai lệch và quy trình xử lý khi vượt ngưỡng, ban hành trước kỳ đo. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/11/2026 (dự kiến)
|  |  | Mở rộng bộ kiểm tra tự động sang dữ liệu Gateway | - Phép kiểm mới trong scripts/audit_db.py và backend/check_api.py cho nguồn gateway: khoá ngoại, số khớp với hoá đơn, không có tài khoản lạ, không có ngày tương lai. - Phép kiểm riêng đối chiếu token cache của Gateway với SKU cache trên hoá đơn Google. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/09/2026 | Xong. 31/08 scripts/audit_db.py đã có phép kiểm cho nguồn gateway: lượt hỏng không lọt vào bảng tổng hợp, không dòng nào có duration_ms = 0, không có giá trị outcome lạ. Chạy 01/09: 39 phép kiểm, 35 đạt, 4 lưu ý (đều là thiếu dữ liệu đã biết), 0 hỏng. 03/09: audit_db.py thêm nhóm F (12 phép) — tổng giờ khớp tổng ngày theo từng nguồn, không có billing trong bảng giờ, mọi giờ cắt đúng đầu giờ, phân vị số thô không mang ô histogram và ngược lại phân vị nội suy phải giữ ô. Chạy đầy đủ: 54 phép / 50 đạt / 4 lưu ý / 0 hỏng. backend/check_api.py XONG: thêm 6 phép cho endpoint theo giờ, chạy 25/25 đạt. Trong lúc làm, phát hiện check_api.py mang một phép kiểm LỖI THỜI từ 31/08 — nó so tiền API với riêng fact_billing_daily trong khi migration 005 đã cố ý đổ tiền Gateway vào usage_resolved ($307,360850 + $0,021305 = $307,382155), nên nó báo HỎNG cho một hệ thống đang đúng; đã sửa CÔNG THỨC theo đúng phép của audit_db.py, không nới ngưỡng. 03/09 chiều — XONG cả hai vế, nhưng vế 2 XONG theo nghĩa PHÉP KIỂM ĐÃ CÓ VÀ NÓ NÓI THẲNG LÀ CHƯA KIỂM ĐƯỢC, không phải theo nghĩa đã đối chiếu xong. VẾ 1 — bốn phép mà mục này liệt kê: KHOÁ NGOẠI nay đọc từ pg_constraint thay vì một danh sách gõ tay; đo được danh sách cũ đã trôi mất 13/36 quan hệ, trong đó 6 do chính migration 008 tạo ra sáng cùng ngày — nó tụt trong im lặng vì nhãn vẫn báo "Foreign keys (23 relations)" ĐẠT, mà 23 là số quan hệ ĐƯỢC KHAI chứ không phải số CÓ THẬT. Thêm mốc số lượng (>= 36) để bắt chiều ngược lại: xoá một khoá ngoại thì danh sách tự sinh vẫn xanh. NGÀY TƯƠNG LAI bỏ ngưỡng ghim '2026-12-31' (sang 2027 mọi dòng thật đều bị coi là tương lai), thay bằng CURRENT_DATE + 1, và soi 5 bảng thay vì 1 — kể cả fact_call, nơi Gateway ghi từng lượt. TÀI KHOẢN LẠ và SỐ KHỚP HOÁ ĐƠN đã có từ 31/08, nay bổ sung mẫu số quan sát. VẾ 2 — phép kiểm đối chiếu token cache ĐÃ VIẾT XONG (nhóm H của audit_db.py), so theo ngày × agent trên đúng những ngày CẢ HAI nguồn cùng có, ngưỡng 1% chốt TRƯỚC kỳ đo theo đúng kỷ luật STT 7 dòng 19. Chạy hôm nay ra CHƯA KIỂM ĐƯỢC: gateway 31/08→31/08 (1 ngày), hoá đơn 05/01→29/08 (214 ngày), SỐ NGÀY GIAO NHAU = 0; và vế Gateway rỗng sạch (cached_tokens 0/41). ĐIỀU KIỆN ĐỂ NÓ CHẠY: một ngày mà Gateway và hoá đơn Google cùng có dữ liệu — hoá đơn về trễ ~1 ngày nên chỉ cần Gateway chạy thêm vài ngày liên tục là đủ. SỬA MỘT HÌNH DẠNG LỖI, không chỉ thêm phép kiểm: mọi phép kiểm theo nguồn nay khai CẢ MẪU SỐ. Trước đây "0 dòng xấu" trên 0 dòng gateway báo ĐẠT — nó không phân biệt "Gateway ghi đúng" với "Gateway không ghi gì cả", và đó đúng là hình dạng đã để API mù 38 phút ngày 02/09. Nghiệm thu bằng cách tái tạo trên một tập rỗng THẬT (fact_perf_daily không có dòng gateway nào), không dựng database giả. NGHIỆM THU: audit_db.py 72 phép / 65 đạt / 7 lưu ý / 0 hỏng (mốc 68/64/4/0 — lưu ý tăng 4→7 là ĐÚNG, ba cái mới đều là chỗ trước nay báo đạt mà chưa quan sát gì, và bốn lưu ý cũ giữ nguyên); check_api.py 31/31 (mốc 27/27); chạy hai lần liên tiếp số không đổi; usage_resolved khớp 4/4 khoá — change này không đụng một dòng dữ liệu nào. ĐÍNH CHÍNH 04/09: con số nghiệm thu ghi ở trên là 72/65/7/0, đo TRƯỚC commit 131d3b5 của cùng ngày 03/09. Sau commit đó bộ kiểm có thêm một phép (các bảng dẫn xuất từ Gateway phải mới ngang fact_call), nên mốc đúng là 73 phép / 66 đạt / 7 lưu ý / 0 hỏng. check_api.py giữ nguyên 31/31. 05/09 THÊM HAI NHÓM PHÉP KIỂM. NHÓM I — đối chiếu fact_call với số của CHÍNH NHÀ CUNG CẤP (bảng mới fact_provider_daily, migration 011), trên CẢ BA TRỤC và ở MỨC NGÀY. Ba trục chứ không một, vì ngày 31/08 số lượt khớp tuyệt đối 41/41 trong khi token lệch 6.334 — kiểm mỗi trục số lượt là phép kiểm xanh và lỗi đi qua. Mức ngày chứ không mức giờ, vì nhà cung cấp gắn nhãn ô theo thời điểm KẾT THÚC còn sổ ta ghi theo thời điểm BẮT ĐẦU: đo được giờ 01 lệch +1 lượt và giờ 02 lệch −1, cộng lại bằng 0 — một request rơi hai ô, không phải hai lỗi. HAI CHIỀU LỆCH XỬ LÝ KHÁC NHAU: nhà cung cấp nhiều hơn ta là chiều KỲ VỌNG nên LƯU Ý kèm số tuyệt đối và tỷ lệ, MUST NOT báo hỏng (báo hỏng thì phép kiểm đỏ vĩnh viễn rồi bị bỏ qua); ta nhiều hơn nhà cung cấp là HỎNG, không ngưỡng, vì ta không thể tiêu thứ họ không phục vụ. CHƯA ĐẶT NGƯỠNG PHẦN TRĂM cho chiều thiếu hụt, và đó là CHỦ Ý: đã biết đáp án 12,21% rồi mới viết phép kiểm, nên đặt ngưỡng bây giờ là chọn số vừa khít với đáp án — trái kỷ luật "ban hành ngưỡng trước kỳ đo" đã chốt ở dòng 19. NGHIỆM THU CHIỀU HỎNG BẰNG CÁCH TÁI TẠO LỖI, không chỉ đọc code: hạ vế nhà cung cấp xuống dưới fact_call thì audit đỏ đúng cả ba trục và thoát mã 1; nạp lại từ đợt kéo thì về nguyên trạng từng byte và xanh lại. NHÓM J — kế toán từng dòng sổ nguồn, TỰ TÍNH LẠI bằng SQL của riêng nó thay vì tin lời bộ nạp. HỎNG khi một dòng lẽ ra nạp được mà vắng mặt, và cả chiều ngược lại: dòng có trong fact_call mà sổ nguồn không còn. Đo được 47 dòng nguồn = 41 nạp + 5 không có tag định danh (408 token) + 1 bản sao cú cache hit (352 token), 0 dòng không giải thích được. Bản sao cache hit là phát hiện ngoài kế hoạch: LiteLLM ghi thêm một dòng mang request_id gốc cộng hậu tố _cache_hit<epoch> và LẶP LẠI nguyên token; hôm nay nó rớt vì một lý do chẳng liên quan, nên load_gateway.py nay loại nó tường minh — nếu không, ngày nào khâu định danh được nới ra là đếm đôi 352 token mà không phép kiểm nào bắt được. HỆ QUẢ CHO VẾ 2 CỦA MỤC NÀY: phép kiểm cache nhóm H sẽ KHÔNG BAO GIỜ chạy được cho lưu lượng Gateway, vì khoá là free tier nên không lên hoá đơn — nó vẫn đúng cho lưu lượng agent trả tiền. NGHIỆM THU: audit_db.py 78 phép / 68 đạt / 10 lưu ý / 0 hỏng (mốc 73/66/7/0 — tăng đúng 5 phép: nhóm I 2, nhóm J 3); chạy hai lần liên tiếp số không đổi; usage_resolved khớp 4/4 khoá mốc. Cập nhật 21/09/2026: Nâng mạnh baseline kiểm thử tự động trong CI (ci.yml): Python tests tăng từ 85 lên 159 phép kiểm (commit 7e895a8); JavaScript tests tăng từ 70 lên 82 phép kiểm (commit f96ccd8). Bộ kiểm thử bao phủ toàn bộ các nhánh: Quota API (đọc, đặt, top-up, whitelist metadata), hook stream logging fallback, cảnh báo email watch_quota, đối chiếu view chống cộng đôi, và tự động đăng ký model alias. 28/09/2026: Kiểm thử local: Python 201, JavaScript 117; hợp đồng kết nối 18 test và 9 subtest đạt. Commit e66df24 đã push Tuan-develop, xử lý conflict .env.example với main; CI push/PR, registration và integration fixture đều xanh. Evidence: https://github.com/ursweetheart/token-ledger-dashboard/actions/runs/36343225406 ; https://github.com/ursweetheart/token-ledger-dashboard/actions/runs/36343225434 . Fixture dùng provider giả, không chứng minh Google production hoặc Linux live deployment. 29/09/2026: Sửa chữ đầu ô từ "Đang làm" thành "Xong" cho khớp màu; nội dung ô đã ghi XONG cả hai vế từ 03/09. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 3
|  |  | Kiểm thử tải và kịch bản sự cố | - Có được báo cáo đo throughput và độ trễ tăng thêm do Gateway. - ba kịch bản sự cố kèm kết quả mong đợi ghi trước: tắt 1 instance, tắt Redis, provider trả 429. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/11/2026 (dự kiến) | 29/09/2026: Đang làm. Đã có: đo chịu tải trên máy dev (docs/archive/gateway/do-chiu-tai-gateway-07-09.md, trần ~150-170 req/s); độ trễ Gateway thêm vào gateway_overhead_ms = 21,344 ms; ép 429 và mất Gateway (docs/reference/ep-429-va-mat-gateway-10-09.md); tắt Redis primary, replica tự lên (change let-the-redis-replica-take-over-by-itself, 11/09); tắt 1 instance (docs/reference/dung-lai-instance-gateway.md). Còn thiếu: một báo cáo gộp, đo trên máy chủ thật, kết quả mong đợi ghi TRƯỚC khi thử. | bar: Tháng 9/2026 Tuần 1 to Tháng 9/2026 Tuần 2; Tháng 9/2026 Tuần 4
8 | Go-Live & chuyển đổi | Triển khai | Chuyển 8 agent sang Gateway theo từng đợt | - Lịch chuyển đổi theo đợt cho 8 agent, mỗi agent chạy song song tối thiểu 1 tuần trước khi cắt đường cũ. - Kịch bản quay lui cho từng agent. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/12/2026 (dự kiến) | Đang làm. 31/08/2026 chuyển agent ĐẦU TIÊN (dms-feedback, 1/8 agent). 17/09/2026 hoàn thành chuyển đổi agent thứ hai là Phân Loại Dữ Liệu CRM (change name-the-crm-key-after-its-agent, commit f7fa09e). Cấp Virtual Key riêng mang tag 'crm-feedback', số liệu nạp chuẩn vào fact_usage_daily, đối soát độc lập qua 4 nguồn ngày 21/09 không phát hiện sai lệch. Đạt 2/8 agent qua Gateway; 6 agent còn lại (Trợ lý ảo Ralli, Trợ Lý Ảo Hợp Đồng, Chatbot Contact Center, Sale Agent, Multi modal AI Invoice, Tools Quizzer) vẫn gọi trực tiếp nhà cung cấp, chờ cấp Virtual Key theo tiến độ. 28/09/2026: Có UI hỗ trợ cấu hình Gateway nhưng chưa chuyển thêm agent production trong đợt này; không tự nhận ownership 8 agent legacy. Agent vẫn phải đổi endpoint/Virtual Key/model alias/X-User và network rồi triển khai lại. Gateway verified chỉ chứng minh request của worker; image pin thiếu provider/origin evidence nên xác minh external agent có thể inconclusive. PR #27 chưa merge; không coi push/CI xanh là Go-Live. 30/09/2026: Nhận phần "8 tuyến cho 8 agent" từ task Dựng LiteLLM. Agent mới thêm tuyến qua tab Kết nối agent. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 4
|  |  | Bàn giao và đào tạo vận hành | - Tài liệu vận hành Gateway: cấp / thu hồi khoá, thêm agent mới, xử lý sự cố. - Tài liệu hướng dẫn đọc dashboard cho người dùng cuối. - Quy trình sao lưu và giám sát đã bàn giao. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 31/12/2026 (dự kiến) | 28/09/2026: Đã có docs/reference/dashboard-setup.md và gateway-connection-management.md. Setup một lần: python scripts/dashboard.py setup; khởi động: python scripts/dashboard.py start. Git Bash/Linux dùng bash start-dashboard.sh. Secret/state ở .local/connections được bỏ khỏi Git và giới hạn quyền; setup giữ credential hiện có, backup trước migration. Chưa nghiệm thu Linux live, dịch vụ tự khởi động hệ điều hành và bàn giao chính thức. 29/09/2026: Đang làm. Chưa có hướng dẫn đọc dashboard cho người dùng cuối và quy trình sao lưu riêng. | bar: Tháng 9/2026 Tuần 4
| Chú giải: |  | Thực hiện xong
Đang thực hiện
Ô trống: chưa bắt đầu

## Data Out
DANH MỤC TRƯỜNG DỮ LIỆU ĐẦU RA DỰ KIẾN (DATA OUT) — GATEWAY → DASHBOARD
STT | Nhóm | Tên trường | Kiểu | Đơn vị | Bắt buộc | Nguồn | Dùng cho | Ghi chú
1 | Định danh | request_id | text | — | Có | Gateway | Truy vết từng lượt gọi | Ledger fact_call.call_id nhận request_id từ SpendLogs; không đồng nhất với x-litellm-call-id. Fixture chứng minh hai ID khác nhau; đối chiếu phải dùng đúng trường.
2 |  | timestamp | datetime | giờ VN | Có | Gateway | Biểu đồ theo giờ | Múi giờ Việt Nam
3 |  | date | date | — | Có | Hiện có | Mọi biểu đồ theo ngày | Suy từ timestamp
4 | Người dùng | username | text | — | Có | Gateway | Top người dùng · /api/usage-by-account | Chot 20-21/08/2026: agent tu giai ma JWT o phia minh roi gui qua header. Tro ly ao Ralli lay claim `sub`; Tro Ly Ao Hop Dong lay claim `username` (KHONG phai `sub`); 6 agent mot-nguoi-dung dung hang so `svc.<code>`. Gateway khong cam JWT phien. Dang chuan: LOWER(TRIM()). 21/09/2026: Định danh theo ngữ cảnh agent (agent-first lookup), không gán cứng 1 tài khoản thuộc về duy nhất 1 agent.
5 |  | account_id | int | — | Có | Hiện có | Gộp tài khoản trùng giữa các app | Khoá chung; không JOIN bằng tên đăng nhập
6 |  | unit_id | text | — | Có | Gateway | Chi phí theo phòng ban
7 |  | unit_path | text | — | Không | Hiện có | Biểu đồ phòng ban nhiều cấp | Dạng: Công ty > Vùng 1 > CN Biên Hòa
8 | Agent | agent_id | int | — | Có | Hiện có | Lọc theo agent
9 |  | gcp_project_id | text | — | Có | Hiện có | Truy vết về GCP
10 |  | function | text | — | Không | Gateway | Sử dụng theo chức năng | analyze, chat, ...
11 | Model | raw_model | text | — | Có | Gateway | Truy vết tên model gốc | 21/09/2026: Tự động nhận diện và đăng ký model mới (auto_register_models) khi có cuộc gọi thành công, tránh rớt model_id.
12 |  | model_id | int | — | Có | Hiện có | Biểu đồ theo model
13 |  | provider | text | — | Có | Gateway | Lọc theo nhà cung cấp | được xác định thông qua config liteLLM
14 |  | thinking_enabled | bool | — | Không | Dẫn xuất từ Gateway | Cột think trên dashboard | KHÔNG có cột riêng trong LiteLLM_SpendLogs. Quy tắc dẫn xuất, đo có đối chứng 26/08/2026: metadata.usage_object.completion_tokens_details.reasoning_tokens CÓ khoá ⇒ true; khoá VẮNG MẶT HOÀN TOÀN ⇒ false. Vắng mặt, không phải = 0 — đọc nhầm chỗ này thì mọi request đều thành 'có suy luận'.
15 |  | output_modality | text | — | Không | Dẫn xuất từ Gateway | Phân loại đầu ra | text / image / audio. KHÔNG có cột riêng. Dẫn xuất từ metadata.usage_object.completion_tokens_details.{text,audio,image}_tokens — khoá nào có giá trị thì đó là dạng đầu ra. Đo 26/08/2026: text_tokens = 22.
16 | Token & chi phí | input_tokens | int | token | Có | Hiện có | Tổng token · biểu đồ token
17 |  | output_tokens | int | token | Có | Hiện có | Tổng token · biểu đồ token
18 |  | cached_tokens | int | token | Có | Hiện có | Token cache | Trường RIÊNG, không gộp vào input_tokens
19 |  | total_tokens | int | token | Có | Hiện có | Thẻ tổng token
20 |  | cost_usd | decimal | USD | Có | Hiện có | Biểu đồ chi phí | Giữ 6 chữ số thập phân, sau này sẽ được tính toán đổi sang VND
21 |  | cost_is_estimated | bool | — | Không | Gateway | Nhãn ước tính trên giao diện | Phân biệt tiền hoá đơn với tiền suy từ bảng giá
22 | Chất lượng | response_code | text | — | Có | Hiện có | Tỷ lệ lỗi · /api/performance
23 |  | latency_ms | int | ms | Có | Gateway | Độ trễ p50 / p95 / p99 | Nguon giu muc request (ms). Database hien chi co p50_seconds/p95_seconds theo GIAY o muc (ngay, agent) - khac ca don vi lan do min, khong thay the duoc.
24 |  | retry_count | int | lượt | Không | Gateway | Theo dõi số lần thử lại
25 |  | fallback_used | bool | — | Không | Gateway | Theo dõi chuyển tuyến dự phòng
26 |  | virtual_key_id | text | — | Có | Gateway | Đối soát khoá theo agent | ID/hash khoá phục vụ đối soát, không phải plaintext Virtual Key. Tag xác định agent; quota_usd tích luỹ riêng từng key, key thay thế có ngân sách độc lập.

## Database Schema dự kiến
Tên bảng | Loại | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa | Dữ liệu mẫu
[DIM] dim_agent — Danh sách 8 agent AI đang hoặc đã vận hành
|  | agent_id | INT | PK, NOT NULL | Mã số nội bộ của agent, gán tường minh (không tự sinh) | 1 / 2 / 5 / 8
|  | code | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Mã slug định danh agent, dùng trong URL và config | contact-center / tla-hd / ralli
|  | name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị đầy đủ của agent | Chatbot Contact Center / Trợ Lý Ảo Hợp Đồng
|  | gcp_project_id | TEXT | nullable | Project ID trên Google Cloud. NULL nếu agent không đi qua GCP | pro-tuner-454203-v3 / NULL
|  | has_org_tree | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với TLA HĐ và Ralli — hai agent có cây tổ chức đơn vị | TRUE / FALSE
|  | project_created_at | DATE | nullable | Ngày tạo GCP project. NULL nếu không xác định được | 2025-03-19 / NULL
|  | data_from | DATE | NOT NULL | Ngày đầu tiên có dữ liệu trong database | 2026-01-13 / 2026-07-02
|  | data_to | DATE | nullable | Ngày cuối cùng có dữ liệu. NULL = agent vẫn đang chạy | 2026-08-13 / NULL
|  | is_running | BOOLEAN | NOT NULL | Agent có đang hoạt động không. FALSE = đã tắt hẳn | TRUE / FALSE
|  | has_google_source | BOOLEAN | NOT NULL | Có dữ liệu từ Google Billing/Monitoring không. Ralli = FALSE dù có GCP project | TRUE / FALSE
[DIM] dim_unit — Cây tổ chức đơn vị (phòng ban, chi nhánh, đội nhóm) của từng agent
|  | unit_id | TEXT | PK, NOT NULL | Mã đơn vị duy nhất toàn hệ thống | tla-hd:pbh1 / ralli:dt-tg
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent mà cây tổ chức này thuộc về | 5 / 8
|  | name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị của đơn vị tổ chức | Phòng Bán Hàng 1 / CN Tiền Giang
|  | parent_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị cha trong cây tổ chức. NULL = gốc cây | tla-hd:root / NULL
|  | level | INT | nullable | Độ sâu trong cây (0 = gốc). Dùng để chọn đơn vị cụ thể nhất khi có xung đột | 0 / 1 / 2 / 3
|  | path | TEXT | nullable | Đường dẫn đầy đủ từ gốc đến nút, dùng để hiển thị breadcrumb | Công ty / CN TG / Đội chuyên trách
|  | is_technical | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với dòng kỹ thuật như 'Chưa quy được'. Không phải phòng ban thật | TRUE / FALSE
|  | canonical_unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Bản chuẩn của cùng một phòng ban ở cây tổ chức kia. NULL = dòng này LÀ bản chuẩn. Đo 20/08: đúng 4 cặp Hợp Đồng → Ralli (TT C4LED, Phòng BH1/BH2/BH3); cây Ralli làm chuẩn. | ralli:pbh1 / NULL
|  | is_report_aggregate | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE ở đúng 2 dòng cấp gom ('Toàn công ty', 'Tổng công ty Rạng Đông'): báo cáo bắt đầu từ bên dưới. Quy ước trình bày, không phải thuộc tính tổ chức. Mặc định FALSE. | TRUE / FALSE
[ACCOUNT] account — Bảng tài khoản chung — cầu nối giữa các nguồn dữ liệu. Mỗi dòng = một tài khoản
|  | account_id | INT | PK, NOT NULL | Khoá số nội bộ. Dùng làm FK trong mọi fact_*. Thay thế user_id dạng text | 1 / 42 / 937
|  | username | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Tên đăng nhập đã chuẩn hoá — LOWER(TRIM()). Dùng để tra cứu | longnt / quy.tv@company.vn
|  | full_name | TEXT | nullable | Họ tên đầy đủ từ danh bạ. NULL nếu chỉ thấy trong log | Nguyễn Trường Long / NULL
|  | email | TEXT | nullable | Email liên lạc. NULL nếu app không khai | long.nt@company.vn / NULL
|  | kind | TEXT | NOT NULL | 'real' = người thật ¦ 'whole_agent' = Google không biết ai dùng ¦ 'unattributed' = có lượt gọi nhưng không có user | real / whole_agent / unattributed
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, NOT NULL | Đơn vị được chọn tất định (sâu nhất, ưu tiên TLA HĐ) | tla-hd:pbh1
|  | is_shared | INT | NOT NULL | 1 = tài khoản dùng chung (admin, test) — loại ra khỏi chỉ tiêu tỷ lệ áp dụng | 0 (cá nhân) / 1 (dùng chung)
|  | role | TEXT | nullable | Vai trò cao nhất trong các app | MEMBER / UNIT_LEAD / COMPANY_ADMIN / NULL
|  | is_enabled | BOOLEAN | nullable | Tài khoản có đang được kích hoạt không. NULL = app không khai báo | TRUE / FALSE / NULL
|  | created_at | TIMESTAMP | nullable | Ngày cấp tài khoản. NULL = app không khai | 2026-07-15 08:30:00 / NULL
|  | unit_agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent cung cấp cây tổ chức được dùng cho tài khoản này | 5 (TLA HĐ) / 8 (Ralli)
|  | unit_conflict | INT | NOT NULL | 1 = các nguồn không đồng ý về đơn vị — system đã chọn hộ | 0 (nhất quán) / 1 (xung đột)
[DIM] dim_user — Bản ghi thô từ từng app — nhiều dòng có thể là cùng một người
|  | user_id | TEXT | PK(1), NOT NULL | Khoá gốc của app: ObjectId Ralli, username TLA HĐ, hoặc giá trị kỹ thuật | 64f3a1b2c3d4e5f6 / longnt / system
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | App mà bản ghi user này thuộc về. PK là (agent_id, user_id) | 5 / 8
|  | account_id | INT | FK -> account, nullable | Trỏ về tài khoản được hợp nhất. Nhiều dim_user có thể trỏ vào cùng một account | 42 / NULL
|  | username | TEXT | NOT NULL | Tên đăng nhập nguyên gốc từ app (chưa chuẩn hoá) | LongNT / longnt
|  | full_name | TEXT | nullable | Họ tên theo app này khai | Nguyễn Trường Long / NULL
|  | email | TEXT | nullable | Email theo app này khai | long.nt@co.vn / NULL
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị theo app này khai — có thể khác account.unit_id khi có xung đột | ralli:pbh1 / NULL
|  | is_enabled | BOOLEAN | nullable | Kích hoạt theo app này khai | TRUE / FALSE / NULL
|  | created_at | TIMESTAMP | nullable | Ngày tạo theo app này khai | 2026-06-01 00:00:00 / NULL
|  | is_technical | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với 6 dòng sinh cho agent một-người-dùng. Không phải user thật | TRUE / FALSE
|  | found_in | TEXT | NOT NULL | 'directory' = có trong danh bạ ¦ 'log' = chỉ thấy trong nhật ký ¦ 'technical' = dòng kỹ thuật | directory / log / technical
|  | role | TEXT | nullable | Vai trò do app khai: MEMBER / UNIT_LEAD / COMPANY_ADMIN / ADMIN / DT / PKH | COMPANY_ADMIN / NULL
[DIM] dim_model — 10 Gemini model với tên chuẩn dạng gạch ngang
|  | model_id | INT | PK, NOT NULL | Mã số nội bộ của model | 1 / 2 / ... / 10
|  | name | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Tên chuẩn dạng gạch ngang — điểm neo cho mọi ánh xạ | gemini-2.5-flash / gemini-2.5-pro / gemini-embedding-1.0
|  | family | TEXT | nullable | Dòng model: gemini-2.0, gemini-2.5, gemini-3, embedding | gemini-2.5 / gemini-3 / embedding
|  | provider | TEXT | NOT NULL | Nhà cung cấp model (hiện tại tất cả là Google) | Google
[DIM] dim_model_alias — Ánh xạ tên model từ 3 nguồn về 1 model_id chung
|  | source | TEXT | PK(1), NOT NULL | Nguồn gọi tên model | billing_sku / monitoring / app
|  | raw_name | TEXT | PK(2), NOT NULL | Tên model nguyên gốc từ nguồn: SKU ID (billing), metric_type, hoặc tên API app | 96EA-8692-BEAE / gemini-2.0-flash
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, NOT NULL | Model chuẩn mà tên gốc trên trỏ về | 1 (gemini-2.0-flash) / 4 (gemini-2.5-pro)
[DIM] dim_function — Các tính năng / luồng nghiệp vụ của từng agent
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu tính năng này | 1 / 5 / 8
|  | code | TEXT | PK(2), NOT NULL | Mã tính năng nguyên gốc từ nhật ký | chat / summarize / extract
|  | label | TEXT | nullable | Tên hiển thị thân thiện hơn cho dashboard | Hỏi đáp hợp đồng / NULL
|  | is_user_facing | BOOLEAN | nullable | Tính năng do người dùng cuối kích hoạt. NULL = chưa phân loại (KHÔNG mặc định TRUE) | TRUE / FALSE / NULL
[DIM] dim_metric_alias — Ánh xạ tên đo đạc của Google sang từ vựng nội bộ. Thay cho regex / LIKE
|  | source | TEXT | PK(1), NOT NULL | Nguồn đo | billing_sku / monitoring
|  | raw_name | TEXT | PK(2), NOT NULL | Tên gốc: SKU ID (billing) hoặc metric_type đầy đủ của Google | serviceruntime.googleapis.com/api/request_count
|  | label | TEXT | nullable | Mô tả chính chủ của Google từ catalog | The count of completed requests.
|  | measures | TEXT | NOT NULL | Đo cái gì: token / calls / latency / quota_limit | token / calls / latency / quota_limit
|  | kind | TEXT | nullable | Loại token: input / output / cached. NULL khi measures khác token | input / output / cached / NULL
|  | metric_kind | TEXT | nullable | DELTA (cộng được) hoặc GAUGE (hạn mức — chỉ ALIGN_MAX). Chỉ monitoring | DELTA / GAUGE / NULL
|  | value_type | TEXT | nullable | INT64 (số nguyên) hoặc DISTRIBUTION (histogram, dùng cho latency) | INT64 / DISTRIBUTION / NULL
[FACT] fact_call — Nhật ký từng lượt gọi API: Ralli (source=app) và Gateway (source=gateway, từ migration 004). Mức độ mịn nhất trong database
|  | call_id | TEXT | PK, NOT NULL | ID lượt gọi nguyên gốc từ Ralli | 64f3a1b2c3d4e5f6a7b8
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent thực hiện lượt gọi (= 8 cho Ralli) | 8
|  | ts_raw | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời gian gốc chép nguyên từ log, chưa quy đổi múi giờ | 2026-08-10 03:22:11
|  | tz_confirmed | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE từ 08/08 — đã xác nhận ts_raw là UTC. FALSE cho dữ liệu cũ hơn | TRUE / FALSE
|  | ts_local | TIMESTAMP | nullable | Giờ Việt Nam (UTC+7). NULL nếu tz_confirmed = FALSE | 2026-08-10 10:22:11 / NULL
|  | user_id | TEXT | nullable | Khoá gốc của user trong Ralli — giữ để truy vết về log gốc | 64f3a1b2c3d4e5f6 / NULL
|  | account_id | INT | FK -> account, nullable | Khoá chung — dùng để tính toán. NULL nếu không ánh xạ được user | 42 / NULL
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị của lượt gọi tại thời điểm ghi log | ralli:pbh1 / NULL
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model được dùng. NULL nếu log không ghi model | 2 / NULL
|  | function_code | TEXT | nullable | Tính năng nào được gọi (khớp với dim_function.code) | chat / NULL
|  | prompt_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào (prompt). NULL ở một số bản ghi cũ | 1248 / NULL
|  | completion_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra (completion) | 387 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | NOT NULL | Tổng token theo quy ước của nguồn — KHÔNG tự cộng prompt + completion | 1635
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | Token được cache (tập con của prompt). NULL ở 6.871 bản ghi cũ — không phải 0 | 512 / NULL
|  | record_format | SMALLINT | nullable | Phiên bản định dạng bản ghi Ralli (1/2/3) — dùng khi debug | 1 / 2 / 3
|  | source | TEXT | FK -> ref_source, NOT NULL | Nguồn của dòng: app (nhật ký Ralli) hoặc gateway (LiteLLM). Trước 31/08/2026 chỉ có app nên mặc định 'app'. | app / gateway
|  | cost_usd | NUMERIC | nullable | Tiền USD ƯỚC TÍNH từ bảng giá nội bộ của LiteLLM, không phải hoá đơn. Chỉ nguồn gateway có; NULL ở nguồn app là đúng nghĩa. | 0.000018 / NULL
|  | duration_ms | INT | nullable | Độ trễ lượt gọi (ms), số thô từ Gateway. NULL = không đo được: Gateway ghi 0 cho mọi lượt hỏng (kể cả lượt đã tới nhà cung cấp) nên bộ nạp quy 0 về NULL. | 1822 / NULL
|  | outcome | TEXT | nullable | success / failure, chép từ status của LiteLLM_SpendLogs. NULL ở nguồn app: nhật ký Ralli không ghi kết cục — không biết, không phải thành công. Mọi phép tổng hợp phải lọc cột này. | success / failure / NULL
|  | error_code | TEXT | nullable | Mã lỗi khi hỏng (metadata.error_information.error_code). TEXT vì không bảo đảm là số; chuỗi rỗng quy về NULL. NULL cũng có nghĩa là lượt thành công. | 429 / NULL
|  | raw_model | TEXT | nullable | Tên model nguyên văn Gateway nhận, trước khi ánh xạ sang model_id. Lượt hỏng trước khi Router chọn tuyến có model_id NULL — lúc đó cột này là bằng chứng duy nhất. NULL ở nguồn app. | gemini/gemini-3.5-flash-lite / NULL
|  | virtual_key_id | TEXT | nullable | Khoá đã gọi, nguyên văn cột api_key của LiteLLM: băm SHA-256 (64 ký tự) cho khoá ảo, hoặc chuỗi 'litellm_proxy_master_key' cho khoá tổng. Không chuẩn hoá — chính sự khác nhau đó là thứ cần phân biệt. NULL ở nguồn app. | (băm 64 ký tự) / NULL
|  | cache_hit | BOOLEAN | nullable | true = trả từ bộ nhớ đệm, không tới nhà cung cấp. NULL = không có thông tin. Mọi phép tổng hợp phải lọc bằng cache_hit IS NOT TRUE — NOT cache_hit vứt mất dòng NULL. | true / false / NULL
|  | output_modality | TEXT | nullable | Nhãn kiểu phản hồi (không phải số token): 'text', hoặc NULL khi không xác định. Suy từ completion_tokens_details. NULL ở nguồn app. Data Out số 15. | text / NULL
|  | thinking_enabled | BOOLEAN | nullable | true = lượt có sinh token suy luận (reasoning_tokens > 0). NULL = không có thông tin, KHÔNG phải 'không bật'. Khác kiểu với fact_monitoring.thinking_enabled (TEXT). Data Out số 14. | true / false / NULL
[FACT] fact_app_daily — Số liệu tổng hợp theo ngày từ API của app. TLA HĐ chỉ cung cấp được mức ngày x người x model
|  | row_id | INT | PK, NOT NULL | Số thứ tự gán tường minh — cần thiết vì model_id có thể NULL | 1 / 2 / 3 ...
|  | day | DATE | NOT NULL | Ngày theo giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu này | 5 / 8
|  | account_id | INT | FK -> account, NOT NULL | Tài khoản người dùng đã được hợp nhất | 42
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model dùng. NULL khi app không báo model | 2 / NULL
|  | raw_model | TEXT | nullable | Tên model nguyên gốc từ app — giữ để truy vết khi model_id = NULL | gemini-2.5-flash / none
|  | calls | INT | NOT NULL | Số lượt gọi API trong ngày của tài khoản này | 7 / 42 / 185
|  | total_tokens | BIGINT | NOT NULL | Tổng token trong ngày | 28450
|  | prompt_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào tổng hợp ngày | 21200 / NULL
|  | completion_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra tổng hợp ngày | 7250 / NULL
[FACT] fact_billing_daily — Hoá đơn Google Cloud hàng ngày theo SKU — nguồn tin cậy nhất cho chi phí
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày hoá đơn — Google cắt theo giờ Thái Bình Dương, ta coi như giờ VN | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu GCP project — khoá CHUẨN để JOIN | 1 / 2 / 5
|  | project | TEXT | PK(2), NOT NULL | GCP project ID nguyên gốc — giữ để truy vết | pro-tuner-454203-v3
|  | sku_id | TEXT | PK(3), NOT NULL | Mã SKU của Google Cloud Billing (UUID dạng XXXX-XXXX-XXXX) | 96EA-8692-BEAE
|  | sku_name | TEXT | NOT NULL | Tên SKU mô tả từ Google Cloud Billing Catalog | GenerateContent text input token count for Gemini 2.0 Flash
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model ánh xạ từ sku_id qua dim_model_alias | 1 / NULL
|  | kind | TEXT | NOT NULL | Loại token trong SKU: input / output / cached. Trong billing, cached là SKU riêng ngoài input | input / output / cached
|  | quantity | BIGINT | NOT NULL | Số lượng token tính phí trong ngày theo SKU này | 413450261
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | NOT NULL | Chi phí tính bằng USD (6 chữ số thập phân) | 0.041345
[FACT] fact_monitoring — Dữ liệu thô từ Google Cloud Monitoring — 525.639 dòng, gồm cả Drive/Sheets/Compute. Đọc qua view monitoring_ai
|  | ts_utc | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời điểm đo (UTC) từ Google Monitoring API | 2026-08-10 03:00:00
|  | ts_local | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời điểm đo quy đổi sang giờ Việt Nam (UTC+7) | 2026-08-10 10:00:00
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu project được đo — khoá CHUẨN | 1 / 2 / 5
|  | project | TEXT | NOT NULL | GCP project ID — giữ để truy vết | ai-chatbot-contract
|  | metric_nickname | TEXT | NOT NULL | Biệt danh tự đặt bởi pull_monitoring.py — không ổn định, chỉ dùng để debug | input_tokens
|  | metric_type | TEXT | nullable | Mã chính chủ Google API — ổn định, dùng để JOIN dim_metric_alias | generativelanguage.googleapis.com/.../usage
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | NULL vì phép đo request_count không có nhãn model. 39,6% dòng trong view có model | 2 / NULL
|  | response_code | TEXT | nullable | HTTP response code từ Google API | 200 / 429 / 503
|  | service | TEXT | NOT NULL | Tên service Google — dùng để lọc trong view monitoring_ai | generativelanguage.googleapis.com / drive.googleapis.com
|  | method | TEXT | nullable | Tên method API được gọi | GenerateContent / NULL
|  | credential_id | TEXT | nullable | API key hoặc service account — cùng phút, cùng method vẫn có nhiều nếu dùng nhiều key | AIzaSy... / NULL
|  | is_quota_limit | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với phép đo hạn mức GAUGE — chỉ ALIGN_MAX, KHÔNG được SUM | TRUE / FALSE
|  | thinking_enabled | TEXT | nullable | Có bật chế độ thinking không — nguồn duy nhất cho cột think trên dashboard | true / false / NULL
|  | output_modality | TEXT | nullable | Loại đầu ra: TEXT, IMAGE, AUDIO, v.v. | TEXT / NULL
|  | limit_name | TEXT | nullable | Tên hạn mức quota (chỉ có giá trị với is_quota_limit = TRUE) | PAID-TIER-3 / NULL
|  | value | DOUBLE PRECISION | NOT NULL | Giá trị đo được (token count, request count, latency giây, v.v.) | 1248375 / 42.5
|  | unit | TEXT | nullable | Đơn vị đo: 1 = token/request, s = giây | 1 / s / NULL
[FACT] fact_usage_daily — Bảng đối chứng — 3 nguồn cùng ngày/agent/model nhưng KHÔNG trộn. Nên đọc qua view usage_resolved
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày theo giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu | 1 / 5 / 8
|  | model_id | INT | PK(3), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được dùng | 2 / 4
|  | account_id | INT | PK(4), FK -> account, NOT NULL | Tài khoản (dùng whole_agent khi billing không biết ai gọi) | 42 / 1
|  | source | TEXT | PK(5), FK -> ref_source, NOT NULL | app / billing / monitoring / gateway — khoá ngoại tới ref_source, nhiều nguồn cùng tồn tại không đè nhau | billing / monitoring / app / gateway
|  | calls | INT | nullable | Số lượt gọi. NULL khi source=billing (billing không đếm request) | 385 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | nullable | Tổng token theo quy ước của từng nguồn (billing và app định nghĩa cached khác nhau) | 695983837
|  | input_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào theo nguồn | 413450261
|  | output_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra theo nguồn | 57923992
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | LƯU Ý: billing = SKU riêng ngoài input; app = tập con của prompt; monitoring = luôn NULL | 224609584 (billing) / NULL
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | nullable | Chi phí USD. Chỉ billing có giá trị; app/monitoring luôn NULL | 1.245600 / NULL
[FACT] fact_perf_daily — Số lượt gọi hàng ngày theo method và response code. Tách riêng khỏi latency
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent thực hiện các request này | 1 / 5
|  | method | TEXT | PK(3), NOT NULL | Tên method API | GenerateContent / EmbedContent
|  | response_code | TEXT | PK(4), NOT NULL | HTTP response code. Tách latency ra bảng riêng vì latency không có response_code | 200 / 429 / 503
|  | calls | INT | NOT NULL | Số lượt gọi trong ngày với method và response_code này | 578 / 12
|  | source | TEXT | PK(5), FK -> ref_source, NOT NULL | Nguồn của số lượt: monitoring (Cloud Monitoring) hoặc gateway (sổ LiteLLM). Hai nguồn đếm hai thứ khác nhau — cộng lại là đếm đôi. 669 dòng cũ mặc định 'monitoring'. | monitoring / gateway
[FACT] fact_latency_daily — Độ trễ mỗi ngày theo agent — gộp histogram rồi đọc phân vị, không trung bình p95
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent được đo độ trễ | 1 / 2
|  | samples | INT | NOT NULL | Số request vào histogram ngày đó. Nếu < 10 thì phân vị vô nghĩa | 1245 / 8
|  | p50_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Trung vị độ trễ (giây). NULL nếu không đủ mẫu | 1.24 / NULL
|  | p95_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Phân vị 95 (giây) — giá trị nội suy trong khoảng bucket | 4.87 / NULL
|  | p95_bucket_from | DOUBLE PRECISION | nullable | Cận dưới của bucket chứa p95. Bề rộng tăng gấp đôi sau mỗi bậc — nên hiện khoảng | 4.0 / NULL
|  | p95_bucket_to | DOUBLE PRECISION | nullable | Cận trên của bucket chứa p95 | 8.0 / NULL
|  | p99_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Phân vị 99 (giây) | 9.12 / NULL
|  | enough_samples | BOOLEAN | NOT NULL | FALSE khi samples < 10 — phân vị không đáng tin cậy, nên ẩn trên UI | TRUE / FALSE
|  | source | TEXT | PK(3), FK -> ref_source, NOT NULL | Nguồn của phân vị, mỗi nguồn một dòng, không trung bình. Nguồn có p95_bucket_* là nội suy trong ô histogram; nguồn để NULL (gateway) là tính thẳng từ số thô. Đọc qua view latency_resolved. | monitoring / gateway
[REF] ref_price — Bảng giá chính thức từ Google Cloud Billing Catalog (USD / 1 triệu token)
|  | model_id | INT | PK(1), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được áp giá | 2 / 4
|  | effective_from | DATE | PK(2), NOT NULL | Ngày bảng giá có hiệu lực. Hỗ trợ lịch sử giá nhiều mốc | 2026-08-13
|  | price_input | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token đầu vào (USD / 1M token) | 0.30 (flash) / 1.25 (pro)
|  | price_output | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token đầu ra (USD / 1M token) | 2.50 (flash) / 10.00 (pro)
|  | price_cached | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token cached (USD / 1M token). NULL nếu model không hỗ trợ cache | 0.03 (flash) / NULL
|  | source | TEXT | NOT NULL | Nguồn bảng giá: google (catalog chính thức) / derived / vendor | google
[REF] ref_fx — Tỷ giá USD/VND — hiện gõ cứng, cấu trúc sẵn sàng khi tích hợp API tỷ giá
|  | day | DATE | PK, NOT NULL | Ngày áp dụng tỷ giá | 2026-08-08
|  | vnd_per_usd | NUMERIC(12,2) | NOT NULL | Số VND đổi được 1 USD | 25200
|  | source | TEXT | NOT NULL | Nguồn tỷ giá: hardcoded cho đến khi tích hợp API | hardcoded (app.js)
[REF] ref_budget — Ngân sách tháng của từng agent. Ralli theo token, còn lại theo USD
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent được cấp ngân sách | 1 / 2 / 5 / 8
|  | month | DATE | PK(2), NOT NULL | Tháng áp dụng (ngày đầu tháng: YYYY-MM-01) | 2026-08-01
|  | budget_usd | NUMERIC(12,2) | nullable | Ngân sách tháng tính bằng USD. NULL với Ralli | 30 / 50 / 20 / NULL
|  | budget_tokens | BIGINT | nullable | Ngân sách tháng tính bằng token. Chỉ Ralli dùng (50M/tháng). Không quy đổi vì giá thay đổi | 50000000 / NULL
[VIEW] VIEW: monitoring_ai — Lọc fact_monitoring: chỉ giữ Gemini API, bỏ Drive/Sheets/Compute và quota_limit. 525.639 -> 85.166 dòng
|  | (tất cả cột fact_monitoring) | – | – | SELECT * FROM fact_monitoring WHERE service='generativelanguage.googleapis.com' AND is_quota_limit=FALSE | 85.166 / 525.639 dòng thô
[VIEW] VIEW: usage_resolved — CUA CHINH — Chọn sẵn nguồn tốt nhất cho mỗi chỉ tiêu. Đọc view này thay vì trực tiếp fact_usage_daily
|  | day | DATE | – | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | – | Agent | 5
|  | model_id | INT | – | Model | 2
|  | total_tokens | BIGINT | – | Token tốt nhất: COALESCE(gateway, billing, monitoring, app) | 1248375
|  | input_tokens | BIGINT | – | Lấy từ CÙNG nguồn với total_tokens — không trộn nguồn | 900000
|  | output_tokens | BIGINT | – | Như trên | 300000
|  | cached_tokens | BIGINT | – | Như trên | 48375
|  | cost_usd | NUMERIC | – | COALESCE(billing, gateway): tiền hoá đơn trước; tiền Gateway là ước tính từ bảng giá LiteLLM. NULL khi không nguồn nào có tiền | 0.374513 / NULL
|  | calls | INT | – | Lượt gọi tốt nhất: COALESCE(gateway, monitoring, app). Billing không có | 742
|  | token_source | TEXT | – | Nguồn của total_tokens: gateway/billing/monitoring/app — phân biệt ước tính vs xác nhận | billing / monitoring
|  | call_source | TEXT | – | Nguồn của calls: gateway / monitoring / app | monitoring
|  | token_estimated | INT | – | 1 = chưa có hoá đơn xác nhận (từ gateway, monitoring hoặc app) | 0 / 1
[VIEW] VIEW: usage_by_account — Cùng số liệu usage_resolved nhìn theo người dùng. Chỉ phủ 2/8 agent: nguồn biết người dùng (ref_source.knows_user) và kind=real. Hỏi "quy về tài khoản nào" thì dùng usage_by_account_resolved
|  | day, agent_id, model_id | – | – | Khoá tổng hợp từ fact_usage_daily WHERE nguồn biết người dùng (ref_source.knows_user) | 2026-08-10 / 5 / 2
|  | unit_id, unit_path | TEXT | – | Đơn vị từ account (không phải từ fact) — nhất quán, không lệch theo dòng | Cong ty / CN TG / Doi CT
|  | unit_conflict | INT | – | Dấu hiệu xung đột đơn vị từ account | 0 / 1
|  | is_shared | INT | – | Tài khoản dùng chung — lọc khi tính tỷ lệ áp dụng | 0 / 1
|  | account_id, username, full_name, email | – | – | Thông tin tài khoản từ account JOIN | 42 / longnt / Nguyen T. Long
|  | calls, total_tokens, input_tokens, output_tokens | BIGINT | – | Số liệu sử dụng — chỉ từ nguồn biết người dùng và kind=real | 42 calls / 28450 tokens
[ADMIN] gateway_connection_profile — Bản nháp và revision đã áp dụng của kết nối (migration 015)
| ADMIN | code | TEXT | PRIMARY KEY | Mã kết nối; khoá liên kết với profile, không tự nhận ownership legacy | agent-demo
| ADMIN | revision | BIGINT | NOT NULL CHECK(revision > 0) | Phiên bản bản nháp, phải lớn hơn 0 | 1
| ADMIN | applied_revision | BIGINT | Cho phép NULL | Phiên bản đã áp dụng; NULL khi chưa apply | 1 / NULL
| ADMIN | draft | JSONB | NOT NULL | Cấu hình nháp JSON, dùng opaque secret reference | {}
| ADMIN | applied | JSONB | Cho phép NULL | Cấu hình đã apply; NULL trước lần apply đầu | {} / NULL
| ADMIN | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL DEFAULT now() | Thời điểm cập nhật, mặc định now() | 2026-09-28T00:00:00Z
[ADMIN] gateway_connection_operation — Hàng đợi thao tác có idempotency và trạng thái phục hồi (migration 015)
| ADMIN | id | UUID | PRIMARY KEY | Mã nội bộ của bản ghi | 00000000-0000-0000-0000-000000000001
| ADMIN | code | TEXT | NOT NULL REFERENCES gateway_connection_profile(code) | Mã kết nối; khoá liên kết với profile, không tự nhận ownership legacy | agent-demo
| ADMIN | kind | TEXT | NOT NULL CHECK(kind IN ('apply','issue','revoke','verify','recover','budget')) | Một trong apply/issue/revoke/verify/recover/budget | agent-demo
| ADMIN | idempotency_key | TEXT | NOT NULL UNIQUE | Khoá chống lặp thao tác, UNIQUE | agent-demo
| ADMIN | request_hash | TEXT | NOT NULL | Hash yêu cầu để kiểm idempotency | agent-demo
| ADMIN | expected_revision | BIGINT | NOT NULL | Revision kỳ vọng để ngăn ghi đè cấu hình đã đổi | 1
| ADMIN | actor | TEXT | NOT NULL | Danh tính operator ghi trong audit/thao tác | agent-demo
| ADMIN | status | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'queued' | Trạng thái xử lý hoặc khoá | agent-demo
| ADMIN | stage | TEXT | NOT NULL DEFAULT 'queued' | Bước thao tác hiện tại | agent-demo
| ADMIN | payload | JSONB | NOT NULL DEFAULT '{}' | Thông số thao tác JSON | {}
| ADMIN | result | JSONB | NOT NULL DEFAULT '{}' | Kết quả thao tác JSON | {}
| ADMIN | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL DEFAULT now() | Thời điểm tạo, mặc định now() | 2026-09-28T00:00:00Z
| ADMIN | updated_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL DEFAULT now() | Thời điểm cập nhật, mặc định now() | 2026-09-28T00:00:00Z
[ADMIN] gateway_connection_audit — Nhật ký quản trị, không chứa plaintext credential (migration 015)
| ADMIN | id | BIGSERIAL | PRIMARY KEY | Mã nội bộ của bản ghi | 1
| ADMIN | operation_id | UUID | Cho phép NULL | ID thao tác; audit cho phép NULL khi sự kiện không gắn operation | 00000000-0000-0000-0000-000000000001 / NULL
| ADMIN | code | TEXT | NOT NULL | Mã kết nối; khoá liên kết với profile, không tự nhận ownership legacy | agent-demo
| ADMIN | actor | TEXT | NOT NULL | Danh tính operator ghi trong audit/thao tác | agent-demo
| ADMIN | action | TEXT | NOT NULL | action | agent-demo
| ADMIN | detail | JSONB | NOT NULL DEFAULT '{}' | Thông tin audit đã loại plaintext credential | {}
| ADMIN | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL DEFAULT now() | Thời điểm tạo, mặc định now() | 2026-09-28T00:00:00Z
[ADMIN] gateway_connection_key — Alias và ngân sách của Virtual Key, không lưu plaintext (migration 015)
| ADMIN | key_alias | TEXT | PRIMARY KEY | Alias Gateway, không phải secret Virtual Key | agent-demo
| ADMIN | code | TEXT | NOT NULL REFERENCES gateway_connection_profile(code) | Mã kết nối; khoá liên kết với profile, không tự nhận ownership legacy | agent-demo
| ADMIN | operation_id | UUID | NOT NULL UNIQUE REFERENCES gateway_connection_operation(id) | ID thao tác; audit cho phép NULL khi sự kiện không gắn operation | 00000000-0000-0000-0000-000000000001
| ADMIN | status | TEXT | NOT NULL | Trạng thái xử lý hoặc khoá | agent-demo
| ADMIN | budget | JSONB | NOT NULL | Ngân sách tích luỹ từng Virtual Key; không cộng gộp theo project | {}
| ADMIN | created_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL DEFAULT now() | Thời điểm tạo, mặc định now() | 2026-09-28T00:00:00Z
[ADMIN] gateway_connection_deployment — Baseline triển khai duy nhất và khoá phục hồi (migration 015)
| ADMIN | singleton | BOOLEAN | PRIMARY KEY DEFAULT true CHECK(singleton) | Một dòng duy nhất, CHECK(singleton) | true
| ADMIN | baseline | JSONB | NOT NULL DEFAULT '{}' | Fingerprint và ownership để phát hiện drift | {}
| ADMIN | recovery_operation | UUID | REFERENCES gateway_connection_operation(id) | Thao tác cần phục hồi; NULL khi không có recovery đang khoá | 00000000-0000-0000-0000-000000000001 / NULL
[REF] ref_source — Nguồn dữ liệu tự khai năng lực; thêm nguồn là thêm một dòng (migration 001)
|  | source | TEXT | PK, NOT NULL | Tên nguồn; khoá ngoại của fact_usage_daily, fact_call, fact_usage_hourly, fact_perf_daily, fact_latency_daily. | app / billing / monitoring / gateway
|  | knows_user | BOOLEAN | NOT NULL | Nguồn có nói AI đã gọi không. Chỉ app và gateway = TRUE. | TRUE / FALSE
|  | has_invoice_cost | BOOLEAN | NOT NULL | Có tiền HOÁ ĐƠN không — chỉ billing. Tiền LiteLLM tự nhân từ bảng giá không tính là hoá đơn. | TRUE / FALSE
|  | era | TEXT | NOT NULL | 'scrape' = đi cào số của người khác (app, billing, monitoring); 'gateway' = ta tự đếm. | scrape / gateway
|  | note | TEXT | nullable | Mô tả ngắn về nguồn. | Hoá đơn Google. Về trễ ~1 ngày. / NULL
[FACT] fact_usage_hourly — Lưu lượng theo GIỜ, cùng năm chiều khoá với fact_usage_daily; không có billing (migration 008)
|  | hour | TIMESTAMP | PK(1), NOT NULL | Đầu giờ, giờ Việt Nam: 18:00:00 gom mọi lượt từ 18:00:00 tới 18:59:59. | 2026-08-31 18:00:00
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu. | 7
|  | model_id | INT | PK(3), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được dùng. | 2
|  | account_id | INT | PK(4), FK -> account, NOT NULL | Tài khoản. | 42
|  | calls | INT | nullable | Số lượt trong giờ theo nguồn. | 12 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | nullable | Tổng token theo quy ước của nguồn. Tổng theo giờ của một ngày phải bằng tổng theo ngày của CÙNG nguồn (audit_db.py kiểm). | 45187 / NULL
|  | input_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào theo nguồn. | 40210 / NULL
|  | output_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra theo nguồn. | 4977 / NULL
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | NULL ở nguồn monitoring: Cloud Monitoring không có phép đo token cache — NULL là KHÔNG ĐO, khác 0 là đo được và bằng không. | 512 / NULL
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | nullable | Chỉ nguồn gateway có, và là tiền LiteLLM tự nhân từ bảng giá, không phải hoá đơn. app và monitoring luôn NULL. | 0.000018 / NULL
|  | source | TEXT | PK(5), FK -> ref_source, NOT NULL | app / gateway / monitoring. KHÔNG có billing: hoá đơn Google chỉ tính theo ngày, chia cho 24 giờ là bịa số. | gateway / monitoring / app
[FACT] fact_provider_daily — Số của chính nhà cung cấp, chỉ để ĐỐI CHIẾU với fact_call; usage_resolved không đọc — đọc vào là đếm đôi (migration 011)
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày. | 2026-08-31
|  | provider_project | TEXT | PK(2), NOT NULL | Mã project của nhà cung cấp. TEXT trần, không khoá ngoại tới dim_agent: project của Gateway không phải một agent. | project-e62bad30-a591-407b-ba7
|  | raw_model | TEXT | PK(3), NOT NULL | Tên model nguyên gốc nhà cung cấp báo. Nằm trong khoá thay cho model_id vì model_id có thể NULL. | gemini-3.5-flash-lite
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model chuẩn hoá. NULL khi nhà cung cấp báo một tên chưa ánh xạ được — để rỗng, không gán bừa. | 2 / NULL
|  | requests | BIGINT | nullable | Số lượt nhà cung cấp nói đã phục vụ. NULL = không đo được, khác 0. | 41 / NULL
|  | input_tokens | BIGINT | nullable | Token vào theo nhà cung cấp. NULL = không đo được. | 44820 / NULL
|  | output_tokens | BIGINT | nullable | Token ra theo nhà cung cấp. NULL = không đo được. | 6701 / NULL
|  | pulled_account | TEXT | nullable | Tài khoản Google dùng để kéo số: hai tài khoản thấy hai tập project khác nhau. | (email tài khoản kéo) / NULL
|  | pulled_at | TIMESTAMP | nullable | Lúc kéo số. | 2026-09-05 10:00:00 / NULL
[REF] ref_load_run — Nhịp tim của đường nạp: lần cuối mỗi nguồn được làm mới thành công; chỉ để đối chiếu độ trễ (migration 012)
|  | source | TEXT | PK, FK -> ref_source, NOT NULL | Nguồn được làm mới. Khoá ngoại để không có nhịp tim của một nguồn không tồn tại. | gateway
|  | last_success_at | TIMESTAMP | NOT NULL | Lần làm mới thành công cuối, GIỜ VIỆT NAM. Bên ghi phải dùng đồng hồ của database (now() AT TIME ZONE 'Asia/Ho_Chi_Minh'), không phải của container — trộn hai đồng hồ là lệch đúng 7 giờ. | 2026-09-30 09:05:00
|  | rows_after | BIGINT | nullable | Số dòng của nguồn trong fact_call ngay sau lượt đó; chỉ để đọc log ngược. | 366 / NULL
|  | written_by | TEXT | nullable | Đường nạp nào ghi: nạp nhanh hay dựng lại toàn bộ. | (tên đường nạp) / NULL
|  | every_seconds | BIGINT | nullable | Nhịp của tiến trình đang chạy (giây). NULL nếu chạy một lần rồi thoát. Ngưỡng phép kiểm độ trễ suy từ đây, không từ biến môi trường. | 300 / NULL
[REF] ref_model_catalog — Danh mục model để định giá; trigger trên dim_model tự thêm mục 'local:<model_id>' (migration 013 — không có chú thích cột, ý nghĩa suy từ tên và ràng buộc)
|  | catalog_key | TEXT | PK, NOT NULL | Khoá danh mục. Model nội bộ có dạng 'local:<model_id>'. | local:13
|  | local_model_id | INT | UNIQUE, FK -> dim_model, nullable | Model nội bộ tương ứng. NULL với mục chỉ có ở danh mục ngoài. | 13 / NULL
|  | openrouter_id | TEXT | UNIQUE, nullable | Mã model bên OpenRouter. NULL khi mục không đến từ OpenRouter. | google/gemini-2.5-flash / NULL
|  | provider | TEXT | NOT NULL | Nhà cung cấp; 'unknown' khi dim_model không khai. | Google / unknown
|  | display_name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị. | gemini-3.8-flash
|  | available | BOOLEAN | NOT NULL | Mục còn dùng được. Mặc định TRUE. | TRUE / FALSE
|  | first_seen_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Lần đầu ghi nhận. Mặc định now(). | 2026-09-21 08:00:00+07
|  | last_seen_at | TIMESTAMPTZ | nullable | Lần cuối ghi nhận. NULL khi chưa có lần ghi nhận nào sau lần đầu. | 2026-09-29 08:00:00+07 / NULL
|  | price_last_verified_at | TIMESTAMPTZ | nullable | Lần cuối xác nhận giá. NULL = chưa xác nhận. | 2026-09-29 08:00:00+07 / NULL
|  | metadata | JSONB | NOT NULL | Thông tin thêm. Mặc định '{}'. | {}
|  | revision | BIGINT | NOT NULL | Phiên bản bản ghi. Mặc định 0. | 0
[REF] ref_model_price_version — Lịch sử giá từng mục danh mục, chỉ thêm, không viết lại (migration 013 — ý nghĩa suy từ tên và ràng buộc)
|  | id | BIGSERIAL | PK, NOT NULL | Mã bản giá. | 1
|  | catalog_key | TEXT | FK -> ref_model_catalog, NOT NULL | Mục danh mục được định giá. | local:13
|  | source | TEXT | NOT NULL, CHECK openrouter ¦ manual | Nguồn giá: đồng bộ từ OpenRouter hoặc nhập tay. | openrouter / manual
|  | mode | TEXT | NOT NULL, CHECK price ¦ auto | price = giá cụ thể; auto chỉ hợp lệ với nguồn manual (CHECK). | price / auto
|  | valid_from | DATE | NOT NULL | Ngày bắt đầu hiệu lực. | 2026-09-21
|  | valid_to | DATE | nullable, CHECK > valid_from | Ngày hết hiệu lực. NULL = còn hiệu lực. | 2026-10-01 / NULL
|  | observed_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Lúc ghi nhận. Mặc định now(). | 2026-09-21 08:00:00+07
|  | pricing | JSONB | NOT NULL | Bảng giá dạng JSON. | {"input": 0.3, "output": 2.5}
|  | status | TEXT | NOT NULL, CHECK valid ¦ missing ¦ unsupported | Tình trạng của giá. | valid / missing / unsupported
|  | principal | TEXT | NOT NULL | Ai hoặc tiến trình nào ghi. | (tiến trình đồng bộ)
|  | reason | TEXT | NOT NULL | Lý do ghi bản giá này. | (lý do)
[REF] ref_price_sync_state — Trạng thái đồng bộ giá, đúng một dòng (migration 013 — ý nghĩa suy từ tên và ràng buộc)
|  | singleton | BOOLEAN | PK, NOT NULL, CHECK(singleton) | Khoá bảo đảm chỉ có một dòng. | TRUE
|  | enabled | BOOLEAN | NOT NULL | Bật đồng bộ tự động. Mặc định FALSE. | FALSE
|  | interval_hours | INT | NOT NULL, CHECK 1–168 | Chu kỳ đồng bộ (giờ). Mặc định 24. | 24
|  | last_attempt | TIMESTAMPTZ | nullable | Lần thử gần nhất. NULL = chưa thử. | (thời điểm) / NULL
|  | last_success | TIMESTAMPTZ | nullable | Lần thành công gần nhất. NULL = chưa thành công lần nào. | (thời điểm) / NULL
|  | last_worker_seen | TIMESTAMPTZ | nullable | Lần cuối thấy worker đồng bộ. NULL = chưa thấy. | (thời điểm) / NULL
|  | next_due | TIMESTAMPTZ | nullable | Hạn đồng bộ kế tiếp. NULL khi không có lịch. | (thời điểm) / NULL
|  | requested | BOOLEAN | NOT NULL | Có yêu cầu đồng bộ ngay. Mặc định FALSE. | FALSE
|  | lease_token | TEXT | nullable | Mã giữ quyền chạy của lượt đồng bộ. NULL khi không ai giữ. | (mã) / NULL
|  | lease_until | TIMESTAMPTZ | nullable | Hạn giữ quyền chạy. NULL khi không ai giữ. | (thời điểm) / NULL
|  | status | TEXT | NOT NULL | Trạng thái đồng bộ. Mặc định 'disabled'. | disabled
|  | last_error_class | TEXT | nullable | Loại lỗi của lần gần nhất. NULL khi không lỗi. | (loại lỗi) / NULL
|  | generation | BIGINT | NOT NULL | Bộ đếm thế hệ. Mặc định 0. | 0
|  | revision | BIGINT | NOT NULL | Phiên bản bản ghi. Mặc định 0. | 0
|  | principal | TEXT | nullable | Ai đổi cấu hình lần cuối. NULL khi chưa ai đổi. | (người đổi) / NULL
[REF] gateway_agent_registry — Agent đăng ký báo cáo qua Gateway, do tab Kết nối agent / gateway-agents.yaml ghi (migration 014)
|  | agent_id | INT | PK, FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent đã đăng ký. | 9
|  | user_mode | TEXT | NOT NULL, CHECK single ¦ multiple | single = một tài khoản dịch vụ; multiple = nhiều người dùng thật. | single / multiple
|  | reporting_start_date | DATE | NOT NULL | Ngày bắt đầu báo cáo. | 2026-09-28
|  | config_version | INT | NOT NULL, CHECK = 1 | Phiên bản định dạng cấu hình; hiện chỉ có 1. | 1
|  | config_hash | TEXT | NOT NULL | Dấu vân tay của cấu hình đã áp. | (băm)
|  | applied_at | TIMESTAMPTZ | NOT NULL | Lúc áp. Mặc định now(). | 2026-09-28 14:29:45+07
|  | pending_backfill | BOOLEAN | NOT NULL | Còn phải nạp bù dữ liệu cũ cho agent này. Mặc định TRUE. | TRUE / FALSE
[DIM] gateway_observed_identity — Người dùng thấy được trong log Gateway, gắn vào account (migration 014)
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> gateway_agent_registry, NOT NULL | Agent gửi định danh. | 9
|  | external_user_id | TEXT | PK(2), NOT NULL, COLLATE "C", 1–256 byte | Mã người dùng agent gửi qua X-User; so khớp phân biệt hoa thường. | svc.dms-tap
|  | account_id | INT | UNIQUE, FK -> account, NOT NULL | Tài khoản cấp cho định danh này. | 950
|  | first_seen | TIMESTAMP | NOT NULL | Lần đầu thấy. | 2026-09-28 14:35:00
|  | last_seen | TIMESTAMP | NOT NULL, CHECK >= first_seen | Lần cuối thấy. | 2026-09-30 09:05:00
[VIEW] VIEW: usage_by_account_resolved — Chiều TÀI KHOẢN cho CẢ 8 agent; dùng view này thay usage_by_account. KHÔNG có cost_usd: tiền chỉ tồn tại ở mức (ngày, agent, model) (migration 009)
|  | day, agent_id, model_id, account_id | – | – | Khoá (ngày, agent, model, tài khoản). | 2026-08-10 / 5 / 2 / 42
|  | username, full_name, email, kind | TEXT | – | Từ account. Giữ cả kind whole_agent và unattributed (2,2% lưu lượng) — lọc đi là nói dối rằng độ phủ 100%. | longnt / … / real
|  | unit_id, unit_path, unit_conflict, is_shared | – | – | Đơn vị lấy từ account, không từ fact. | tla-hd:pbh1 / … / 0 / 0
|  | calls, total_tokens, input_tokens, output_tokens, cached_tokens | BIGINT | – | Token theo nguồn usage_resolved chọn cho token; calls theo nguồn chọn cho calls (JOIN hai lần). Nghiệm thu phải khớp CẢ SUM(total_tokens) lẫn SUM(calls) với usage_resolved. | 42 calls / 28450 tokens
|  | token_source, call_source | TEXT | – | Nguồn đã dùng cho token và cho calls. | billing / monitoring
[VIEW] VIEW: latency_resolved — MỘT con số độ trễ cho mỗi (ngày, agent): CHỌN một nguồn, không trung bình; đọc view này thay fact_latency_daily (migration 010)
|  | day, agent_id | – | – | Khoá (ngày, agent). | 2026-08-31 / 6
|  | latency_source | TEXT | – | Nguồn được chọn: monitoring trước gateway. Lựa chọn tạm, vì rủi ro bất đối xứng chứ không vì độ chính xác. | monitoring / gateway
|  | samples, p50_seconds, p95_seconds, p99_seconds, enough_samples | – | – | Mọi cột lấy từ CÙNG nguồn với latency_source, không trộn hai nguồn. | 1245 / 1.24 / 4.87 / 9.12 / TRUE
|  | p95_bucket_from, p95_bucket_to | DOUBLE PRECISION | – | Ô histogram chứa p95. Nguồn gateway để NULL: số thô không có sai số nội suy. | 4.0 / NULL