## Kế hoạch
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG — TRIỂN KHAI API GATEWAY & TÍCH HỢP HỆ THỐNG TOKEN LEDGER
STT | Giai đoạn | Trụ cột | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Kết quả | Tháng 8/2026 |  |  |  | Tháng 9/2026 |  |  |  | Tháng 10/2026 |  |  |  | Tháng 11/2026 |  |  |  | Tháng 12/2026
|  | Trụ cột | [7 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Chốt phạm vi Gateway và ranh giới với hệ thống hiện có | - Tài liệu phạm vi Gateway được duyệt. - Danh sách 8 project đang được triển khai. - Ranh giới chức năng: Gateway ghi dữ liệu; dashboard / backend / database giữ vai trò đọc. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Đo hiện trạng làm mốc so sánh sau khi có Gateway | Bộ số nền chốt tại thời điểm trước Gateway: tổng token, tổng chi phí theo hoá đơn, tỷ lệ lỗi, độ trễ p95 / p99, độ phủ định danh người dùng. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Xác định được nguồn lưu trữ dữ liệu | - sẽ sử dụng db hiện tại đang được triển khai chạy backend cho prototype: POSTGRESQL, chi tiết schema tham khảo ở worksheet schema
|  |  | Dựng LiteLLM làm engine trung tâm của Gateway | - LiteLLM chạy trên Docker, có cấu hình tuyến tới từng provider. - 8 tuyến tương ứng 8 project, dùng khoá API hiện có. - Ba môi trường tách biệt: dev / staging / production. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Chuẩn bị hạ tầng dùng chung cho nhiều instance | - Redis lưu trạng thái dùng chung: bộ đếm hạn mức, cache. - PostgreSQL kèm bảng log request / response. - Load balancer đứng trước các instance Gateway. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
3 | Xác thực | Bảo mật | Hai luồng xác thực cho hai đối tượng khác nhau | - Virtual Key cấp riêng cho từng agent, thu hồi độc lập từng khoá. - JWT đăng nhập Dashboard do Backend phát hành và kiểm tra, áp dụng cho Admin / User xem báo cáo. - Cơ chế che khoá: không ghi khoá vào log, không trả khoá trong response. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Gắn danh tính người dùng vào từng request | Định dạng request tới Gateway chuẩn mang theo: tên người dùng, phòng ban, API key, tuyến provider đích. Áp dụng cho cả 8 agent khi gửi request đến Gateway. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
4 | Ghi nhận & lưu trữ dữ liệu | Dữ liệu | Ghi đủ trường cần cho dashboard ngay tại thời điểm gọi | - Bản ghi mỗi request gồm: token vào, token ra, token cache, chi phí, mã trả về, độ trễ, model, provider, agent, người dùng, phòng ban, thời điểm. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Ghi log dạng time-series để theo dõi xu hướng | - Log chuỗi thời gian phục vụ biểu đồ theo ngày / giờ. - Quy ước dữ liệu: mọi cột ngày theo giờ Việt Nam; trường không đo được ghi NULL. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
5 | Cân bằng tải & fallback | Vận hành | Chịu tải phía người dùng | - Quy mô: ít nhất 2 máy server, mỗi máy 1 instance LiteLLM dạng container, chạy stateless. - Điều phối container: Docker Compose (đề xuất). Phương án thay thế: Kubernetes k3s. - Cân bằng tải: Nginx reverse proxy, chia lượt round-robin, health check định kỳ. - Trạng thái dùng chung: Redis 1 primary + 1 replica. - Thêm / bớt instance không cần dừng hệ thống. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Tránh lỗi 429 phía provider | - Cấu hình hạn mức request-per-minute và token-per-minute cho từng project trên LiteLLM Router. - Cơ chế phân bổ request theo hạn mức còn lại của từng tuyến bằng phương thức mà LiteLLM hỗ trợ free. - Hàng đợi request và cơ chế thử lại có độ trễ tăng dần khi provider trả 429. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Không mất dịch vụ khi một server hỏng | - Tối thiểu 2 instance đằng sau lớp load balancer; instance hỏng bị loại khỏi vòng chia lượt qua health check. - Danh sách model dự phòng trên LiteLLM Router, tự chuyển tuyến khi provider trả 5xx. - Kịch bản diễn tập (test): tắt 1 instance kèm chỉ số thời gian phục hồi. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
6 | Tích hợp với FE / BE / DB đã có | Tích hợp | Đưa dữ liệu Gateway vào database hiện tại mà không phá bộ số cũ | - Thêm nguồn dữ liệu Gateway vào trong danh sách các nguồn hiện có. - Kiểm tra và báo cáo đối chiếu chênh lệch giữa bốn nguồn. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Mở rộng backend đọc, giữ nguyên kỷ luật chỉ-đọc | - Truy vấn và endpoint mới trong backend cho các chỉ tiêu từ Gateway. - Giữ nguyên hai nguyên tắc hiện hành: mọi câu SQL kết nối đọc dữ liệu là chỉ-đọc. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Cập nhật dashboard cho chiều người dùng đầy đủ | - Ba biểu đồ có dữ liệu cho cả 8 agent: tỷ lệ áp dụng theo phòng ban, người dùng hoạt động theo ngày, chi phí theo phòng ban. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
7 | Kiểm thử & nghiệm thu | Chất lượng | Chứng minh Gateway không làm sai lệch số | - Kỳ chạy song song Gateway và ba nguồn cũ, tối thiểu 2 tuần. - Báo cáo đối chiếu token và chi phí theo ngày × agent × model. - Ngưỡng chấp nhận sai lệch và quy trình xử lý khi vượt ngưỡng, ban hành trước kỳ đo. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Mở rộng bộ kiểm tra tự động sang dữ liệu Gateway | - Phép kiểm mới trong scripts/audit_db.py và backend/check_api.py cho nguồn gateway: khoá ngoại, số khớp với hoá đơn, không có tài khoản lạ, không có ngày tương lai. - Phép kiểm riêng đối chiếu token cache của Gateway với SKU cache trên hoá đơn Google. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Kiểm thử tải và kịch bản sự cố | - Có được báo cáo đo throughput và độ trễ tăng thêm do Gateway. - ba kịch bản sự cố kèm kết quả mong đợi ghi trước: tắt 1 instance, tắt Redis, provider trả 429. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
8 | Go-Live & chuyển đổi | Triển khai | Chuyển 8 agent sang Gateway theo từng đợt | - Lịch chuyển đổi theo đợt cho 8 agent, mỗi agent chạy song song tối thiểu 1 tuần trước khi cắt đường cũ. - Kịch bản quay lui cho từng agent. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
|  |  | Bàn giao và đào tạo vận hành | - Tài liệu vận hành Gateway: cấp / thu hồi khoá, thêm agent mới, xử lý sự cố. - Tài liệu hướng dẫn đọc dashboard cho người dùng cuối. - Quy trình sao lưu và giám sát đã bàn giao. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn)
| Chú giải: |  | Đã hoàn thành
Theo kế hoạch / đang làm

## Data Out
DANH MỤC TRƯỜNG DỮ LIỆU ĐẦU RA DỰ KIẾN (DATA OUT) — GATEWAY → DASHBOARD
STT | Nhóm | Tên trường | Kiểu | Đơn vị | Bắt buộc | Nguồn | Dùng cho | Ghi chú
1 | Định danh | request_id | text | — | Có | Gateway | Truy vết từng lượt gọi | Khoá duy nhất của mỗi request
2 |  | timestamp | datetime | giờ VN | Có | Gateway | Biểu đồ theo giờ | Múi giờ Việt Nam
3 |  | date | date | — | Có | Hiện có | Mọi biểu đồ theo ngày | Suy từ timestamp
4 | Người dùng | username | text | — | Có | Gateway | Top người dùng · /api/usage-by-account | Chot 20-21/08/2026: agent tu giai ma JWT o phia minh roi gui qua header. Tro ly ao Ralli lay claim `sub`; Tro Ly Ao Hop Dong lay claim `username` (KHONG phai `sub`); 6 agent mot-nguoi-dung dung hang so `svc.<code>`. Gateway khong cam JWT phien. Dang chuan: LOWER(TRIM()).
5 |  | account_id | int | — | Có | Hiện có | Gộp tài khoản trùng giữa các app | Khoá chung; không JOIN bằng tên đăng nhập
6 |  | unit_id | text | — | Có | Gateway | Chi phí theo phòng ban
7 |  | unit_path | text | — | Không | Hiện có | Biểu đồ phòng ban nhiều cấp | Dạng: Công ty > Vùng 1 > CN Biên Hòa
8 | Agent | agent_id | int | — | Có | Hiện có | Lọc theo agent
9 |  | gcp_project_id | text | — | Có | Hiện có | Truy vết về GCP
10 |  | function | text | — | Không | Gateway | Sử dụng theo chức năng | analyze, chat, ...
11 | Model | raw_model | text | — | Có | Gateway | Truy vết tên model gốc
12 |  | model_id | int | — | Có | Hiện có | Biểu đồ theo model
13 |  | provider | text | — | Có | Gateway | Lọc theo nhà cung cấp | được xác định thông qua config liteLLM
14 |  | thinking_enabled | bool | — | Không | Gateway | Cột think trên dashboard
15 |  | output_modality | text | — | Không | Gateway | Phân loại đầu ra | text / image / audio
16 | Token & chi phí | input_tokens | int | token | Có | Hiện có | Tổng token · biểu đồ token
17 |  | output_tokens | int | token | Có | Hiện có | Tổng token · biểu đồ token
18 |  | cached_tokens | int | token | Có | Hiện có | Token cache | Trường RIÊNG, không gộp vào input_tokens
19 |  | total_tokens | int | token | Có | Hiện có | Thẻ tổng token
20 |  | cost_usd | decimal | USD | Có | Hiện có | Biểu đồ chi phí | Giữ 6 chữ số thập phân, sau này sẽ được tính toán đổi sang VND
21 |  | cost_is_estimated | bool | — | Không | Gateway | Nhãn ước tính trên giao diện | Phân biệt tiền hoá đơn với tiền suy từ bảng giá
22 | Chất lượng | response_code | text | — | Có | Hiện có | Tỷ lệ lỗi · /api/performance
23 |  | latency_ms | int | ms | Có | Gateway | Độ trễ p50 / p95 / p99 | Nguon giu muc request (ms). Database hien chi co p50_seconds/p95_seconds theo GIAY o muc (ngay, agent) - khac ca don vi lan do min, khong thay the duoc.
24 |  | retry_count | int | lượt | Không | Gateway | Theo dõi số lần thử lại
25 |  | fallback_used | bool | — | Không | Gateway | Theo dõi chuyển tuyến dự phòng
26 |  | virtual_key_id | text | — | Có | Gateway | Đối soát khoá theo agent

## Database Schema dự kiến
Tên bảng | Loại | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa | Dữ liệu mẫu
[DIM] dim_agent — Danh sách 8 agent AI đang hoặc đã vận hành
|  | agent_id | INT | PK, NOT NULL | Mã số nội bộ của agent, gán tường minh (không tự sinh) | 1 / 2 / 5 / 8
|  | code | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Mã slug định danh agent, dùng trong URL và config | contact-center / tla-hd / ralli
|  | name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị đầy đủ của agent | Chatbot Contact Center / Trợ Lý Ảo Hợp Đồng
|  | gcp_project_id | TEXT | nullable | Project ID trên Google Cloud. NULL nếu agent không đi qua GCP | pro-tuner-454203-v3 / NULL
|  | has_org_tree | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với TLA HĐ và Ralli — hai agent có cây tổ chức đơn vị | TRUE / FALSE
|  | project_created_at | DATE | nullable | Ngày tạo GCP project. NULL nếu không xác định được | 2025-03-19 / NULL
|  | data_from | DATE | NOT NULL | Ngày đầu tiên có dữ liệu trong database | 2026-01-13 / 2026-07-02
|  | data_to | DATE | nullable | Ngày cuối cùng có dữ liệu. NULL = agent vẫn đang chạy | 2026-08-13 / NULL
|  | is_running | BOOLEAN | NOT NULL | Agent có đang hoạt động không. FALSE = đã tắt hẳn | TRUE / FALSE
|  | has_google_source | BOOLEAN | NOT NULL | Có dữ liệu từ Google Billing/Monitoring không. Ralli = FALSE dù có GCP project | TRUE / FALSE
[DIM] dim_unit — Cây tổ chức đơn vị (phòng ban, chi nhánh, đội nhóm) của từng agent
|  | unit_id | TEXT | PK, NOT NULL | Mã đơn vị duy nhất toàn hệ thống | tla-hd:pbh1 / ralli:dt-tg
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent mà cây tổ chức này thuộc về | 5 / 8
|  | name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị của đơn vị tổ chức | Phòng Bán Hàng 1 / CN Tiền Giang
|  | parent_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị cha trong cây tổ chức. NULL = gốc cây | tla-hd:root / NULL
|  | level | INT | nullable | Độ sâu trong cây (0 = gốc). Dùng để chọn đơn vị cụ thể nhất khi có xung đột | 0 / 1 / 2 / 3
|  | path | TEXT | nullable | Đường dẫn đầy đủ từ gốc đến nút, dùng để hiển thị breadcrumb | Công ty / CN TG / Đội chuyên trách
|  | is_technical | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với dòng kỹ thuật như 'Chưa quy được'. Không phải phòng ban thật | TRUE / FALSE
[ACCOUNT] account — Bảng tài khoản chung — cầu nối giữa các nguồn dữ liệu. Mỗi dòng = một tài khoản
|  | account_id | INT | PK, NOT NULL | Khoá số nội bộ. Dùng làm FK trong mọi fact_*. Thay thế user_id dạng text | 1 / 42 / 937
|  | username | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Tên đăng nhập đã chuẩn hoá — LOWER(TRIM()). Dùng để tra cứu | longnt / quy.tv@company.vn
|  | full_name | TEXT | nullable | Họ tên đầy đủ từ danh bạ. NULL nếu chỉ thấy trong log | Nguyễn Trường Long / NULL
|  | email | TEXT | nullable | Email liên lạc. NULL nếu app không khai | long.nt@company.vn / NULL
|  | kind | TEXT | NOT NULL | 'real' = người thật ¦ 'whole_agent' = Google không biết ai dùng ¦ 'unattributed' = có lượt gọi nhưng không có user | real / whole_agent / unattributed
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, NOT NULL | Đơn vị được chọn tất định (sâu nhất, ưu tiên TLA HĐ) | tla-hd:pbh1
|  | is_shared | INT | NOT NULL | 1 = tài khoản dùng chung (admin, test) — loại ra khỏi chỉ tiêu tỷ lệ áp dụng | 0 (cá nhân) / 1 (dùng chung)
|  | role | TEXT | nullable | Vai trò cao nhất trong các app | MEMBER / UNIT_LEAD / COMPANY_ADMIN / NULL
|  | is_enabled | BOOLEAN | nullable | Tài khoản có đang được kích hoạt không. NULL = app không khai báo | TRUE / FALSE / NULL
|  | created_at | TIMESTAMP | nullable | Ngày cấp tài khoản. NULL = app không khai | 2026-07-15 08:30:00 / NULL
|  | unit_agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent cung cấp cây tổ chức được dùng cho tài khoản này | 5 (TLA HĐ) / 8 (Ralli)
|  | unit_conflict | INT | NOT NULL | 1 = các nguồn không đồng ý về đơn vị — system đã chọn hộ | 0 (nhất quán) / 1 (xung đột)
[DIM] dim_user — Bản ghi thô từ từng app — nhiều dòng có thể là cùng một người
|  | user_id | TEXT | PK(1), NOT NULL | Khoá gốc của app: ObjectId Ralli, username TLA HĐ, hoặc giá trị kỹ thuật | 64f3a1b2c3d4e5f6 / longnt / system
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | App mà bản ghi user này thuộc về. PK là (agent_id, user_id) | 5 / 8
|  | account_id | INT | FK -> account, nullable | Trỏ về tài khoản được hợp nhất. Nhiều dim_user có thể trỏ vào cùng một account | 42 / NULL
|  | username | TEXT | NOT NULL | Tên đăng nhập nguyên gốc từ app (chưa chuẩn hoá) | LongNT / longnt
|  | full_name | TEXT | nullable | Họ tên theo app này khai | Nguyễn Trường Long / NULL
|  | email | TEXT | nullable | Email theo app này khai | long.nt@co.vn / NULL
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị theo app này khai — có thể khác account.unit_id khi có xung đột | ralli:pbh1 / NULL
|  | is_enabled | BOOLEAN | nullable | Kích hoạt theo app này khai | TRUE / FALSE / NULL
|  | created_at | TIMESTAMP | nullable | Ngày tạo theo app này khai | 2026-06-01 00:00:00 / NULL
|  | is_technical | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với 6 dòng sinh cho agent một-người-dùng. Không phải user thật | TRUE / FALSE
|  | found_in | TEXT | NOT NULL | 'directory' = có trong danh bạ ¦ 'log' = chỉ thấy trong nhật ký ¦ 'technical' = dòng kỹ thuật | directory / log / technical
|  | role | TEXT | nullable | Vai trò do app khai: MEMBER / UNIT_LEAD / COMPANY_ADMIN / ADMIN / DT / PKH | COMPANY_ADMIN / NULL
[DIM] dim_model — 10 Gemini model với tên chuẩn dạng gạch ngang
|  | model_id | INT | PK, NOT NULL | Mã số nội bộ của model | 1 / 2 / ... / 10
|  | name | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Tên chuẩn dạng gạch ngang — điểm neo cho mọi ánh xạ | gemini-2.5-flash / gemini-2.5-pro / gemini-embedding-1.0
|  | family | TEXT | nullable | Dòng model: gemini-2.0, gemini-2.5, gemini-3, embedding | gemini-2.5 / gemini-3 / embedding
|  | provider | TEXT | NOT NULL | Nhà cung cấp model (hiện tại tất cả là Google) | Google
[DIM] dim_model_alias — Ánh xạ tên model từ 3 nguồn về 1 model_id chung
|  | source | TEXT | PK(1), NOT NULL | Nguồn gọi tên model | billing_sku / monitoring / app
|  | raw_name | TEXT | PK(2), NOT NULL | Tên model nguyên gốc từ nguồn: SKU ID (billing), metric_type, hoặc tên API app | 96EA-8692-BEAE / gemini-2.0-flash
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, NOT NULL | Model chuẩn mà tên gốc trên trỏ về | 1 (gemini-2.0-flash) / 4 (gemini-2.5-pro)
[DIM] dim_function — Các tính năng / luồng nghiệp vụ của từng agent
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu tính năng này | 1 / 5 / 8
|  | code | TEXT | PK(2), NOT NULL | Mã tính năng nguyên gốc từ nhật ký | chat / summarize / extract
|  | label | TEXT | nullable | Tên hiển thị thân thiện hơn cho dashboard | Hỏi đáp hợp đồng / NULL
|  | is_user_facing | BOOLEAN | nullable | Tính năng do người dùng cuối kích hoạt. NULL = chưa phân loại (KHÔNG mặc định TRUE) | TRUE / FALSE / NULL
[DIM] dim_metric_alias — Ánh xạ tên đo đạc của Google sang từ vựng nội bộ. Thay cho regex / LIKE
|  | source | TEXT | PK(1), NOT NULL | Nguồn đo | billing_sku / monitoring
|  | raw_name | TEXT | PK(2), NOT NULL | Tên gốc: SKU ID (billing) hoặc metric_type đầy đủ của Google | serviceruntime.googleapis.com/api/request_count
|  | label | TEXT | nullable | Mô tả chính chủ của Google từ catalog | The count of completed requests.
|  | measures | TEXT | NOT NULL | Đo cái gì: token / calls / latency / quota_limit | token / calls / latency / quota_limit
|  | kind | TEXT | nullable | Loại token: input / output / cached. NULL khi measures khác token | input / output / cached / NULL
|  | metric_kind | TEXT | nullable | DELTA (cộng được) hoặc GAUGE (hạn mức — chỉ ALIGN_MAX). Chỉ monitoring | DELTA / GAUGE / NULL
|  | value_type | TEXT | nullable | INT64 (số nguyên) hoặc DISTRIBUTION (histogram, dùng cho latency) | INT64 / DISTRIBUTION / NULL
[FACT] fact_call — Nhật ký từng lượt gọi API của Ralli. Chỉ Ralli phơi mức độ mịn này
|  | call_id | TEXT | PK, NOT NULL | ID lượt gọi nguyên gốc từ Ralli | 64f3a1b2c3d4e5f6a7b8
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent thực hiện lượt gọi (= 8 cho Ralli) | 8
|  | ts_raw | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời gian gốc chép nguyên từ log, chưa quy đổi múi giờ | 2026-08-10 03:22:11
|  | tz_confirmed | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE từ 08/08 — đã xác nhận ts_raw là UTC. FALSE cho dữ liệu cũ hơn | TRUE / FALSE
|  | ts_local | TIMESTAMP | nullable | Giờ Việt Nam (UTC+7). NULL nếu tz_confirmed = FALSE | 2026-08-10 10:22:11 / NULL
|  | user_id | TEXT | nullable | Khoá gốc của user trong Ralli — giữ để truy vết về log gốc | 64f3a1b2c3d4e5f6 / NULL
|  | account_id | INT | FK -> account, nullable | Khoá chung — dùng để tính toán. NULL nếu không ánh xạ được user | 42 / NULL
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị của lượt gọi tại thời điểm ghi log | ralli:pbh1 / NULL
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model được dùng. NULL nếu log không ghi model | 2 / NULL
|  | function_code | TEXT | nullable | Tính năng nào được gọi (khớp với dim_function.code) | chat / NULL
|  | prompt_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào (prompt). NULL ở một số bản ghi cũ | 1248 / NULL
|  | completion_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra (completion) | 387 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | NOT NULL | Tổng token theo quy ước của nguồn — KHÔNG tự cộng prompt + completion | 1635
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | Token được cache (tập con của prompt). NULL ở 6.871 bản ghi cũ — không phải 0 | 512 / NULL
|  | record_format | SMALLINT | nullable | Phiên bản định dạng bản ghi Ralli (1/2/3) — dùng khi debug | 1 / 2 / 3
[FACT] fact_app_daily — Số liệu tổng hợp theo ngày từ API của app. TLA HĐ chỉ cung cấp được mức ngày x người x model
|  | row_id | INT | PK, NOT NULL | Số thứ tự gán tường minh — cần thiết vì model_id có thể NULL | 1 / 2 / 3 ...
|  | day | DATE | NOT NULL | Ngày theo giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu này | 5 / 8
|  | account_id | INT | FK -> account, NOT NULL | Tài khoản người dùng đã được hợp nhất | 42
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model dùng. NULL khi app không báo model | 2 / NULL
|  | raw_model | TEXT | nullable | Tên model nguyên gốc từ app — giữ để truy vết khi model_id = NULL | gemini-2.5-flash / none
|  | calls | INT | NOT NULL | Số lượt gọi API trong ngày của tài khoản này | 7 / 42 / 185
|  | total_tokens | BIGINT | NOT NULL | Tổng token trong ngày | 28450
|  | prompt_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào tổng hợp ngày | 21200 / NULL
|  | completion_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra tổng hợp ngày | 7250 / NULL
[FACT] fact_billing_daily — Hoá đơn Google Cloud hàng ngày theo SKU — nguồn tin cậy nhất cho chi phí
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày hoá đơn — Google cắt theo giờ Thái Bình Dương, ta coi như giờ VN | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu GCP project — khoá CHUẨN để JOIN | 1 / 2 / 5
|  | project | TEXT | PK(2), NOT NULL | GCP project ID nguyên gốc — giữ để truy vết | pro-tuner-454203-v3
|  | sku_id | TEXT | PK(3), NOT NULL | Mã SKU của Google Cloud Billing (UUID dạng XXXX-XXXX-XXXX) | 96EA-8692-BEAE
|  | sku_name | TEXT | NOT NULL | Tên SKU mô tả từ Google Cloud Billing Catalog | GenerateContent text input token count for Gemini 2.0 Flash
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model ánh xạ từ sku_id qua dim_model_alias | 1 / NULL
|  | kind | TEXT | NOT NULL | Loại token trong SKU: input / output / cached. Trong billing, cached là SKU riêng ngoài input | input / output / cached
|  | quantity | BIGINT | NOT NULL | Số lượng token tính phí trong ngày theo SKU này | 413450261
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | NOT NULL | Chi phí tính bằng USD (6 chữ số thập phân) | 0.041345
[FACT] fact_monitoring — Dữ liệu thô từ Google Cloud Monitoring — 525.639 dòng, gồm cả Drive/Sheets/Compute. Đọc qua view monitoring_ai
|  | ts_utc | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời điểm đo (UTC) từ Google Monitoring API | 2026-08-10 03:00:00
|  | ts_local | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời điểm đo quy đổi sang giờ Việt Nam (UTC+7) | 2026-08-10 10:00:00
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu project được đo — khoá CHUẨN | 1 / 2 / 5
|  | project | TEXT | NOT NULL | GCP project ID — giữ để truy vết | ai-chatbot-contract
|  | metric_nickname | TEXT | NOT NULL | Biệt danh tự đặt bởi pull_monitoring.py — không ổn định, chỉ dùng để debug | input_tokens
|  | metric_type | TEXT | nullable | Mã chính chủ Google API — ổn định, dùng để JOIN dim_metric_alias | generativelanguage.googleapis.com/.../usage
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | NULL vì phép đo request_count không có nhãn model. 39,6% dòng trong view có model | 2 / NULL
|  | response_code | TEXT | nullable | HTTP response code từ Google API | 200 / 429 / 503
|  | service | TEXT | NOT NULL | Tên service Google — dùng để lọc trong view monitoring_ai | generativelanguage.googleapis.com / drive.googleapis.com
|  | method | TEXT | nullable | Tên method API được gọi | GenerateContent / NULL
|  | credential_id | TEXT | nullable | API key hoặc service account — cùng phút, cùng method vẫn có nhiều nếu dùng nhiều key | AIzaSy... / NULL
|  | is_quota_limit | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với phép đo hạn mức GAUGE — chỉ ALIGN_MAX, KHÔNG được SUM | TRUE / FALSE
|  | thinking_enabled | TEXT | nullable | Có bật chế độ thinking không — nguồn duy nhất cho cột think trên dashboard | true / false / NULL
|  | output_modality | TEXT | nullable | Loại đầu ra: TEXT, IMAGE, AUDIO, v.v. | TEXT / NULL
|  | limit_name | TEXT | nullable | Tên hạn mức quota (chỉ có giá trị với is_quota_limit = TRUE) | PAID-TIER-3 / NULL
|  | value | DOUBLE PRECISION | NOT NULL | Giá trị đo được (token count, request count, latency giây, v.v.) | 1248375 / 42.5
|  | unit | TEXT | nullable | Đơn vị đo: 1 = token/request, s = giây | 1 / s / NULL
[FACT] fact_usage_daily — Bảng đối chứng — 3 nguồn cùng ngày/agent/model nhưng KHÔNG trộn. Nên đọc qua view usage_resolved
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày theo giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu | 1 / 5 / 8
|  | model_id | INT | PK(3), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được dùng | 2 / 4
|  | account_id | INT | PK(4), FK -> account, NOT NULL | Tài khoản (dùng whole_agent khi billing không biết ai gọi) | 42 / 1
|  | source | TEXT | PK(5), NOT NULL | app / billing / monitoring — cho phép 3 nguồn cùng tồn tại không đè nhau | billing / monitoring / app
|  | calls | INT | nullable | Số lượt gọi. NULL khi source=billing (billing không đếm request) | 385 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | nullable | Tổng token theo quy ước của từng nguồn (billing và app định nghĩa cached khác nhau) | 695983837
|  | input_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào theo nguồn | 413450261
|  | output_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra theo nguồn | 57923992
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | LƯU Ý: billing = SKU riêng ngoài input; app = tập con của prompt; monitoring = luôn NULL | 224609584 (billing) / NULL
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | nullable | Chi phí USD. Chỉ billing có giá trị; app/monitoring luôn NULL | 1.245600 / NULL
[FACT] fact_perf_daily — Số lượt gọi hàng ngày theo method và response code. Tách riêng khỏi latency
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent thực hiện các request này | 1 / 5
|  | method | TEXT | PK(3), NOT NULL | Tên method API | GenerateContent / EmbedContent
|  | response_code | TEXT | PK(4), NOT NULL | HTTP response code. Tách latency ra bảng riêng vì latency không có response_code | 200 / 429 / 503
|  | calls | INT | NOT NULL | Số lượt gọi trong ngày với method và response_code này | 578 / 12
[FACT] fact_latency_daily — Độ trễ mỗi ngày theo agent — gộp histogram rồi đọc phân vị, không trung bình p95
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent được đo độ trễ | 1 / 2
|  | samples | INT | NOT NULL | Số request vào histogram ngày đó. Nếu < 10 thì phân vị vô nghĩa | 1245 / 8
|  | p50_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Trung vị độ trễ (giây). NULL nếu không đủ mẫu | 1.24 / NULL
|  | p95_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Phân vị 95 (giây) — giá trị nội suy trong khoảng bucket | 4.87 / NULL
|  | p95_bucket_from | DOUBLE PRECISION | nullable | Cận dưới của bucket chứa p95. Bề rộng tăng gấp đôi sau mỗi bậc — nên hiện khoảng | 4.0 / NULL
|  | p95_bucket_to | DOUBLE PRECISION | nullable | Cận trên của bucket chứa p95 | 8.0 / NULL
|  | p99_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Phân vị 99 (giây) | 9.12 / NULL
|  | enough_samples | BOOLEAN | NOT NULL | FALSE khi samples < 10 — phân vị không đáng tin cậy, nên ẩn trên UI | TRUE / FALSE
[REF] ref_price — Bảng giá chính thức từ Google Cloud Billing Catalog (USD / 1 triệu token)
|  | model_id | INT | PK(1), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được áp giá | 2 / 4
|  | effective_from | DATE | PK(2), NOT NULL | Ngày bảng giá có hiệu lực. Hỗ trợ lịch sử giá nhiều mốc | 2026-08-13
|  | price_input | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token đầu vào (USD / 1M token) | 0.30 (flash) / 1.25 (pro)
|  | price_output | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token đầu ra (USD / 1M token) | 2.50 (flash) / 10.00 (pro)
|  | price_cached | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token cached (USD / 1M token). NULL nếu model không hỗ trợ cache | 0.03 (flash) / NULL
|  | source | TEXT | NOT NULL | Nguồn bảng giá: google (catalog chính thức) / derived / vendor | google
[REF] ref_fx — Tỷ giá USD/VND — hiện gõ cứng, cấu trúc sẵn sàng khi tích hợp API tỷ giá
|  | day | DATE | PK, NOT NULL | Ngày áp dụng tỷ giá | 2026-08-08
|  | vnd_per_usd | NUMERIC(12,2) | NOT NULL | Số VND đổi được 1 USD | 25200
|  | source | TEXT | NOT NULL | Nguồn tỷ giá: hardcoded cho đến khi tích hợp API | hardcoded (app.js)
[REF] ref_budget — Ngân sách tháng của từng agent. Ralli theo token, còn lại theo USD
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent được cấp ngân sách | 1 / 2 / 5 / 8
|  | month | DATE | PK(2), NOT NULL | Tháng áp dụng (ngày đầu tháng: YYYY-MM-01) | 2026-08-01
|  | budget_usd | NUMERIC(12,2) | nullable | Ngân sách tháng tính bằng USD. NULL với Ralli | 30 / 50 / 20 / NULL
|  | budget_tokens | BIGINT | nullable | Ngân sách tháng tính bằng token. Chỉ Ralli dùng (50M/tháng). Không quy đổi vì giá thay đổi | 50000000 / NULL
[VIEW] VIEW: monitoring_ai — Lọc fact_monitoring: chỉ giữ Gemini API, bỏ Drive/Sheets/Compute và quota_limit. 525.639 -> 85.166 dòng
|  | (tất cả cột fact_monitoring) | – | – | SELECT * FROM fact_monitoring WHERE service='generativelanguage.googleapis.com' AND is_quota_limit=FALSE | 85.166 / 525.639 dòng thô
[VIEW] VIEW: usage_resolved — CUA CHINH — Chọn sẵn nguồn tốt nhất cho mỗi chỉ tiêu. Đọc view này thay vì trực tiếp fact_usage_daily
|  | day | DATE | – | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | – | Agent | 5
|  | model_id | INT | – | Model | 2
|  | total_tokens | BIGINT | – | Token tốt nhất: COALESCE(billing, monitoring, app) | 1248375
|  | input_tokens | BIGINT | – | Lấy từ CÙNG nguồn với total_tokens — không trộn nguồn | 900000
|  | output_tokens | BIGINT | – | Như trên | 300000
|  | cached_tokens | BIGINT | – | Như trên | 48375
|  | cost_usd | NUMERIC | – | Chỉ billing có giá trị; NULL nếu chưa có hoá đơn | 0.374513 / NULL
|  | calls | INT | – | Lượt gọi tốt nhất: COALESCE(monitoring, app). Billing không có | 742
|  | token_source | TEXT | – | Nguồn của total_tokens: billing/monitoring/app — phân biệt ước tính vs xác nhận | billing / monitoring
|  | call_source | TEXT | – | Nguồn của calls: monitoring / app | monitoring
|  | token_estimated | INT | – | 1 = chưa có hoá đơn xác nhận (từ monitoring hoặc app) | 0 / 1
[VIEW] VIEW: usage_by_account — Cùng số liệu usage_resolved nhìn theo người dùng. Chỉ phủ source=app và kind=real (5,7% tổng token)
|  | day, agent_id, model_id | – | – | Khoá tổng hợp từ fact_usage_daily WHERE source=app | 2026-08-10 / 5 / 2
|  | unit_id, unit_path | TEXT | – | Đơn vị từ account (không phải từ fact) — nhất quán, không lệch theo dòng | Cong ty / CN TG / Doi CT
|  | unit_conflict | INT | – | Dấu hiệu xung đột đơn vị từ account | 0 / 1
|  | is_shared | INT | – | Tài khoản dùng chung — lọc khi tính tỷ lệ áp dụng | 0 / 1
|  | account_id, username, full_name, email | – | – | Thông tin tài khoản từ account JOIN | 42 / longnt / Nguyen T. Long
|  | calls, total_tokens, input_tokens, output_tokens | BIGINT | – | Số liệu sử dụng — chỉ từ nguồn app và kind=real | 42 calls / 28450 tokens