## Kế hoạch
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG — TRIỂN KHAI API GATEWAY & TÍCH HỢP HỆ THỐNG TOKEN LEDGER
STT | Giai đoạn | Trụ cột | Mục tiêu | Sản phẩm/ Kết quả đạt được | Chủ trì | Phối hợp | Chuyên gia | Mốc hoàn thành | Kết quả | Tháng 8/2026 |  |  |  | Tháng 9/2026 |  |  |  | Tháng 10/2026 |  |  |  | Tháng 11/2026 |  |  |  | Tháng 12/2026
|  | Trụ cột | [7 empty] | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4
1 | Xác định mục tiêu & phạm vi | Quản lý dự án | Chốt phạm vi Gateway và ranh giới với hệ thống hiện có | - Tài liệu phạm vi Gateway được duyệt. - Danh sách 8 project đang được triển khai. - Ranh giới chức năng: Gateway ghi dữ liệu; dashboard / backend / database giữ vai trò đọc. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 24/08/2026 | Xong 24/08/2026. Tài liệu triển khai API Gateway + kế hoạch này. 8 agent đã định danh trong dim_agent; ranh giới với dashboard hiện có đã chốt. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 2 to Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Đo hiện trạng làm mốc so sánh sau khi có Gateway | Bộ số nền chốt tại thời điểm trước Gateway: tổng token, tổng chi phí theo hoá đơn, tỷ lệ lỗi, độ trễ p95 / p99, độ phủ định danh người dùng. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/08/2026 | Xong 21/08/2026. Bộ số nền trước Gateway: 1.189 dòng · 867.657.110 token. Ba nguồn trên fact_usage_daily: billing 708.868.471 · monitoring 450.972.068 · app 110.640.605. Tỷ lệ quy được về người: 12,4%. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 2 to Tháng 8/2026 Tuần 3
2 | Thiết lập hạ tầng | Hạ tầng | Xác định được nguồn lưu trữ dữ liệu | - sẽ sử dụng db hiện tại đang được triển khai chạy backend cho prototype: POSTGRESQL, chi tiết schema tham khảo ở worksheet schema |  |  |  | 24/08/2026 | Xong 24/08/2026. PostgreSQL 17 (token-ledger-postgres) là engine duy nhất — đường thoát SQLite đã gỡ. Schema do Alembic quản, chỉ tiến không lùi. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 3 to Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Dựng LiteLLM làm engine trung tâm của Gateway | - LiteLLM chạy trên Docker, có cấu hình tuyến tới từng provider. - 8 tuyến tương ứng 8 project, dùng khoá API hiện có. - Ba môi trường tách biệt: dev / staging / production. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/09/2026 (dự kiến) | Đang làm. Môi trường ĐO đã dựng: LiteLLM 1.99.0 (fork litellm_rang_dong, commit f005afa146) trên Docker, 1 tuyến Google AI Studio. 31/08/2026 agent đầu tiên (DMS) đã chạy THẬT qua tuyến này: 45 lượt vào LiteLLM_SpendLogs (40 thành công / 5 hỏng). Còn 7 tuyến và 3 môi trường dev / staging / production. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Chuẩn bị hạ tầng dùng chung cho nhiều instance | - Redis lưu trạng thái dùng chung: bộ đếm hạn mức, cache. - PostgreSQL kèm bảng log request / response. - Load balancer đứng trước các instance Gateway. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/09/2026 (dự kiến) | Xong 01/09/2026. 27/08 thêm vào docker-compose.yml (profile gateway): Redis 7 (1 primary + 1 replica), 2 instance LiteLLM stateless, nginx làm load balancer, database litellm riêng trên token-ledger-postgres. 31/08 nghiệm thu load balancer bằng lưu lượng thật của DMS. 01/09 nghiệm thu CACHE DÙNG CHUNG bằng một agent: hai request giống hệt nhau qua load balancer rơi vào HAI instance khác nhau, lượt hai trúng cache trên instance chưa từng ghi cache — 4.222 ms xuống 261 ms, cùng một id phản hồi, Redis giữ 13 khoá. Chứng minh trạng thái nằm ở Redis chứ không phải bộ nhớ từng tiến trình. Cache sau đó TẮT LẠI có chủ ý: đo được lượt trúng cache ghi spend = 0 nhưng VẪN ghi đủ 352 token, nên bật thật sẽ làm token qua Gateway phồng so với token Google tính tiền. Bật lại sau khi xong báo cáo đối chiếu bốn nguồn. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 1
3 | Xác thực | Bảo mật | Hai luồng xác thực cho hai đối tượng khác nhau | - Virtual Key cấp riêng cho từng agent, thu hồi độc lập từng khoá. - JWT đăng nhập Dashboard do Backend phát hành và kiểm tra, áp dụng cho Admin / User xem báo cáo. - Cơ chế che khoá: không ghi khoá vào log, không trả khoá trong response. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/09/2026 (dự kiến) | Đang làm. JWT đăng nhập đi qua Gateway nguyên vẹn (260 ký tự, đủ claim). 31/08 đã cấp Virtual Key ĐẦU TIÊN — cho DMS: 35/45 lượt mang khoá này. Đo được 9/45 lượt vẫn đi bằng master key (phép kiểm nội bộ) — loại này chỉ quy được về agent nhờ tag chứ không nhờ khoá, nên cần trường virtual_key_id để tách ra. Còn 7 khoá cho 7 agent và cơ chế thu hồi. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Gắn danh tính người dùng vào từng request | Định dạng request tới Gateway chuẩn mang theo: tên người dùng, phòng ban, API key, tuyến provider đích. Áp dụng cho cả 8 agent khi gửi request đến Gateway. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/09/2026 (dự kiến) | Đo xong 26/08/2026: header khai ở user_header_name → cột end_user; toàn bộ header → proxy_server_request.metadata.headers (8/8 nguyên văn). Hiện trạng 01/09 trên 45 lượt: end_user mang 19 'svc.dms-feedback', 15 'tuan.tran' (phép thử đã rút lại), 11 rỗng — NHƯNG cả 41 dòng nạp được đều quy về đúng MỘT tài khoản 949 svc.dms-feedback, đúng quy ước 'agent một-người-dùng' chốt 20/08. CẦN CHỐT: quy ước định danh áp cho cả 8 agent hay chỉ cho 2 agent nhiều người dùng (TLA Hợp Đồng, Ralli). | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4
4 | Ghi nhận & lưu trữ dữ liệu | Dữ liệu | Ghi đủ trường cần cho dashboard ngay tại thời điểm gọi | - Bản ghi mỗi request gồm: token vào, token ra, token cache, chi phí, mã trả về, độ trễ, model, provider, agent, người dùng, phòng ban, thời điểm. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/09/2026 (dự kiến) | Đang làm. 31/08 migration 006 thêm duration_ms, outcome, error_code — độ trễ 609–3.136 ms trên 38/38 lượt thành công; lượt hỏng ghi NULL vì LiteLLM ghi 0 cho MỌI lượt hỏng, kể cả lượt đã gọi tới Google. 01/09 migration 007 thêm nốt raw_model, virtual_key_id và cache_hit. ĐỐI CHIẾU 26 TRƯỜNG SHEET DATA OUT: 19/26 → 21/26, và 0 TRƯỜNG BẮT BUỘC CÒN THIẾU. Cả 12 trường mà mục này liệt kê đều đã có. 5 trường còn thiếu đều không bắt buộc (thinking_enabled, output_modality, cost_is_estimated, retry_count, fallback_used). Đo được khi nạp: 7/41 lượt (17,1%) đi bằng khoá quản trị chung chứ không phải khoá agent — trước khi có virtual_key_id thì không tách ra được. Nghiệm thu: 24/24 khoá mốc khớp, audit 42 phép kiểm / 38 đạt / 4 lưu ý / 0 hỏng. 03/09 migration 008 thêm output_modality và thinking_enabled — cả hai nằm CÙNG khối completion_tokens_details (bản đầu của đề xuất trỏ nhầm sang prompt_tokens_details; hai khối đều có text_tokens 42/42 nên đọc nhầm vẫn ra số, chỉ là số của chiều ngược lại). DATA OUT: 21/26 → 23/26 CÓ ĐƯỜNG NẠP — nhưng 2 trong 23 trường đó CHƯA CÓ SỐ, và cần đọc đúng như vậy: thinking_enabled 0/41 vì hai dòng duy nhất có reasoning_tokens (=342) không mang tag định danh agent nên bị loại ở khâu nạp (fact_call.agent_id là NOT NULL); cached_tokens 0/41, chưa kết luận được (đã loại trừ khả năng LiteLLM không ánh xạ; phép thử quyết định là hoá đơn ngày 31/08, chưa về). output_modality 38/41 — ba dòng rỗng là ba lượt hỏng, lượt hỏng không có phản hồi để dán nhãn. Bẫy đo được 03/09: DO UPDATE KHÔNG đủ khi thêm cột, phải chạy load_gateway.py --full, nếu không chỉ 6/41 dòng nhận cột mới. Nghiệm thu 03/09: 24/24 khoá mốc khớp, audit 54 phép kiểm / 50 đạt / 4 lưu ý / 0 hỏng. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 1
|  |  | Ghi log dạng time-series để theo dõi xu hướng | - Log chuỗi thời gian phục vụ biểu đồ theo ngày / giờ. - Quy ước dữ liệu: mọi cột ngày theo giờ Việt Nam; trường không đo được ghi NULL. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 30/09/2026 (dự kiến) | Xong 03/09/2026, sớm 27 ngày so với mốc. Nhưng số thô đã sẵn sàng từ 31/08: fact_call.duration_ms giữ độ trễ TỪNG LƯỢT, nên p50/p95/p99 theo ngày tính lại được chính xác thay vì nội suy từ histogram gộp — thùng histogram của nguồn monitoring rộng 33,6 giây, mọi phân vị rút từ nó mang sai số hàng chục giây. Quy ước dữ liệu (ngày theo giờ VN, trường không đo được ghi NULL) đã áp dụng ở migration 006. Migration 008 dựng fact_usage_hourly — cùng năm chiều khoá như bảng ngày, chỉ đổi day thành hour: 3.327 dòng trên 1.751 giờ / 153 ngày (monitoring 2.624 · app 698 · gateway 5). KHÔNG có nguồn billing và đó là có chủ ý: hoá đơn Google chỉ tính theo NGÀY, chia đều cho 24 giờ sẽ cho ra một con số bịa — người đọc biết nguồn nào vắng bằng cách truy vấn cột source. Tổng theo giờ khớp tổng theo ngày cho TỪNG NGUỒN (bộ dựng tự dừng nếu lệch). Endpoint GET /api/usage-hourly, BẮT BUỘC có khoảng thời gian, khác 9 endpoint kia. Phân vị Gateway nay tính CHÍNH XÁC từ duration_ms thô: p95 ngày 31/08 = 1,822 s, khớp đúng con số change 006 tính tay; hai cột p95_bucket_* để NULL vì số thô không có sai số nội suy. Mỗi nguồn một dòng, không gộp trung bình. Chưa giải thích được: hai nguồn lệch 31,9 lần cho cùng agent 6 (thủ công p95 58,206 s vs gateway 1,822 s) và chưa ngày nào hai nguồn cùng có số để kiểm chứng lẫn nhau.
5 | Cân bằng tải & fallback | Vận hành | Chịu tải phía người dùng | - Quy mô: ít nhất 2 máy server, mỗi máy 1 instance LiteLLM dạng container, chạy stateless. - Điều phối container: Docker Compose (đề xuất). Phương án thay thế: Kubernetes k3s. - Cân bằng tải: Nginx reverse proxy, chia lượt round-robin, health check định kỳ. - Trạng thái dùng chung: Redis 1 primary + 1 replica. - Thêm / bớt instance không cần dừng hệ thống. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 30/09/2026 (dự kiến) | Khung 2 instance LiteLLM + nginx load balancer đã có trong docker-compose.yml từ 27/08, và 31/08 đã chạy lưu lượng THẬT qua khung này. Chưa có máy server thứ hai: cả 2 instance đang trên cùng một máy, nên chưa chứng minh được gì về chịu tải nhiều máy, cũng chưa thử thêm/bớt instance khi hệ thống đang chạy. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Tránh lỗi 429 phía provider | - Cấu hình hạn mức request-per-minute và token-per-minute cho từng project trên LiteLLM Router. - Cơ chế phân bổ request theo hạn mức còn lại của từng tuyến bằng phương thức mà LiteLLM hỗ trợ free. - Hàng đợi request và cơ chế thử lại có độ trễ tăng dần khi provider trả 429. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 07/10/2026 (dự kiến)
|  |  | Không mất dịch vụ khi một server hỏng | - Tối thiểu 2 instance đằng sau lớp load balancer; instance hỏng bị loại khỏi vòng chia lượt qua health check. - Danh sách model dự phòng trên LiteLLM Router, tự chuyển tuyến khi provider trả 5xx. - Kịch bản diễn tập (test): tắt 1 instance kèm chỉ số thời gian phục hồi. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/10/2026 (dự kiến)
6 | Tích hợp với FE / BE / DB đã có | Tích hợp | Đưa dữ liệu Gateway vào database hiện tại mà không phá bộ số cũ | - Thêm nguồn dữ liệu Gateway vào trong danh sách các nguồn hiện có. - Phép kiểm đối chiếu nguồn, chạy trong quá trình phát triển để kiểm soát logic và thuật toán. KHÔNG phải báo cáo giao nộp. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 30/09/2026 (dự kiến) | Đang làm. 24/08 gỡ hết lọc cứng source='app' ở 10 chỗ đầu đọc. Chuyển schema sang v2 ĐÃ XONG (45/45 việc). 31/08 nguồn thứ tư vào database thật: fact_usage_daily có đủ 4 nguồn, gateway 1 ngày / 45.187 token; ba bộ số cũ KHÔNG đổi một token nào (đối soát 24 khoá mốc). 03/09 định nghĩa lại vế 2 cho đúng bản chất: đây là phép kiểm nội bộ, không phải báo cáo giao nộp. Đo: 0 ngày có đủ cả bốn nguồn — ngày duy nhất có Gateway (31/08) thì billing và monitoring đã dừng ở 29/08, app ở 30/08. Nên vế này KHÔNG chặn được bằng công sức. Ràng buộc "chạy song song tối thiểu 2 tuần trên agent production" GỠ KHỎI ĐƯỜNG GĂNG của STT 6 — nó vẫn là sản phẩm của STT 7 dòng 19, chỉ không còn chặn STT 6. Phép kiểm đối chiếu nay chạy được ngay: audit_db.py có 68 phép, trong đó nhóm F đối chiếu tổng theo giờ với tổng theo ngày CHO TỪNG NGUỒN, nhóm G đối chiếu chiều tài khoản với usage_resolved trên cả token lẫn calls, và ba phép chéo kiểm với /api/health qua một đường tính hoàn toàn khác. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 3 to Tháng 8/2026 Tuần 4
|  |  | Mở rộng backend đọc, giữ nguyên kỷ luật chỉ-đọc | - Truy vấn và endpoint mới trong backend cho các chỉ tiêu từ Gateway. - Giữ nguyên hai nguyên tắc hiện hành: mọi câu SQL kết nối đọc dữ liệu là chỉ-đọc. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 07/10/2026 (dự kiến) | XONG 03/09/2026, sớm 34 ngày so với mốc. VẾ 1 — truy vấn và endpoint mới: GET /api/usage-hourly (bắt buộc có khoảng thời gian, khác 9 endpoint kia); /api/usage-by-account đọc view mới usage_by_account_resolved, phủ 8/8 agent thay vì 2/8 (1.453 dòng / 60 tài khoản); /api/performance đọc latency_resolved nên phân vị Gateway lên được dashboard — p95 ngày 31/08 = 1,822 s tính CHÍNH XÁC từ duration_ms thô thay vì nội suy trong ô histogram rộng trung bình 31,3 giây. VẾ 2 — kỷ luật chỉ-đọc: phát hiện và bịt một lỗ hổng chưa ai biết. rebuild_db.py bước 1 gọi DROP SCHEMA, xoá sạch GRANT của vai api_readonly, và CẢ HAI bộ kiểm đều báo lành trong lúc API mù — đo 02/09: container api chạy 38 phút trên database nó không đọc nổi. Nay rebuild_db.py có bước 10 kiểm quyền và DỪNG nếu thiếu; check_api.py hỏi MÁY CHỦ qua HTTP thay vì hỏi kết nối của chính nó. Tái tạo được lỗi: sau rebuild_db.py, api_readonly đọc 0/26 bảng+view, phép mới HỎNG còn phép cũ vẫn báo ĐẠT. Nghiệm thu: audit 68/64/4/0, check_api 27/27.
|  |  | Cập nhật dashboard cho chiều người dùng đầy đủ | - Ba biểu đồ có dữ liệu cho cả 8 agent: tỷ lệ áp dụng theo agent, người dùng hoạt động theo ngày, chi phí theo phòng ban. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/10/2026 (dự kiến) | Đang làm. 30/08/2026 commit 2f5b34d nối lại phần hiển thị user / phòng ban với database (+357 dòng web/js/app.js, +84 dòng web/js/api.js, thêm bộ kiểm filter-select-refresh). Dữ liệu nền đã đủ: cả 8/8 agent đều có số trong fact_usage_daily. 03/09 — 2/3 biểu đồ XONG. View usage_by_account_resolved phủ 8/8 agent (1.453 dòng / 60 tài khoản / token 915.969.971 và calls 122.504, cả hai khớp usage_resolved). ① Tỷ lệ áp dụng: XONG, 8/8 agent — sáu agent dịch vụ mẫu số 1 là ĐÚNG theo quy ước account chốt 20/08; câu chữ "theo phòng ban" đã sửa thành "theo agent". ② Người dùng hoạt động theo ngày: XONG, từ 2/8 lên 8/8 agent — đường cong sẽ nhảy lên vì dữ liệu mới, không phải lỗi; đây là đếm TÀI KHOẢN chứ không phải người ngoài đời. ③ Chi phí theo phòng ban: CHƯA — donut vẫn khoá theo primaryUnit(), tức đơn vị GỐC của agent, nên 130 đơn vị chỉ ra 8 lát: sáu lát là tên agent đổi nhãn, hai lát là gốc cây (cả công ty). Không lát nào là một phòng ban. Tiền thì CÓ (từ /api/usage), cái sai là chiều phòng ban. Muốn đúng thì cần cost_usd xuống tới mức tài khoản, mà tiền chỉ tồn tại ở mức (ngày, agent, model) — chia đều cho các tài khoản là bịa. Việc này chưa nằm trong change nào. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4
7 | Kiểm thử & nghiệm thu | Chất lượng | Chứng minh Gateway không làm sai lệch số | - Kỳ chạy song song Gateway và ba nguồn cũ, tối thiểu 2 tuần. - Báo cáo đối chiếu token và chi phí theo ngày × agent × model. - Ngưỡng chấp nhận sai lệch và quy trình xử lý khi vượt ngưỡng, ban hành trước kỳ đo. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/11/2026 (dự kiến)
|  |  | Mở rộng bộ kiểm tra tự động sang dữ liệu Gateway | - Phép kiểm mới trong scripts/audit_db.py và backend/check_api.py cho nguồn gateway: khoá ngoại, số khớp với hoá đơn, không có tài khoản lạ, không có ngày tương lai. - Phép kiểm riêng đối chiếu token cache của Gateway với SKU cache trên hoá đơn Google. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/10/2026 (dự kiến) | Đang làm. 31/08 scripts/audit_db.py đã có phép kiểm cho nguồn gateway: lượt hỏng không lọt vào bảng tổng hợp, không dòng nào có duration_ms = 0, không có giá trị outcome lạ. Chạy 01/09: 39 phép kiểm, 35 đạt, 4 lưu ý (đều là thiếu dữ liệu đã biết), 0 hỏng. 03/09: audit_db.py thêm nhóm F (12 phép) — tổng giờ khớp tổng ngày theo từng nguồn, không có billing trong bảng giờ, mọi giờ cắt đúng đầu giờ, phân vị số thô không mang ô histogram và ngược lại phân vị nội suy phải giữ ô. Chạy đầy đủ: 54 phép / 50 đạt / 4 lưu ý / 0 hỏng. backend/check_api.py XONG: thêm 6 phép cho endpoint theo giờ, chạy 25/25 đạt. Trong lúc làm, phát hiện check_api.py mang một phép kiểm LỖI THỜI từ 31/08 — nó so tiền API với riêng fact_billing_daily trong khi migration 005 đã cố ý đổ tiền Gateway vào usage_resolved ($307,360850 + $0,021305 = $307,382155), nên nó báo HỎNG cho một hệ thống đang đúng; đã sửa CÔNG THỨC theo đúng phép của audit_db.py, không nới ngưỡng. CÒN LẠI: phép kiểm đối chiếu token cache Gateway với SKU cache hoá đơn Google — CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC, không phải vì thiếu công: vế Gateway luôn rỗng (cached_tokens 0/41) và hoá đơn dừng 29/08 trong khi lượt Gateway ở 31/08, hai nguồn chưa có ngày chung. | bar: Tháng 8/2026 Tuần 4 to Tháng 9/2026 Tuần 1
|  |  | Kiểm thử tải và kịch bản sự cố | - Có được báo cáo đo throughput và độ trễ tăng thêm do Gateway. - ba kịch bản sự cố kèm kết quả mong đợi ghi trước: tắt 1 instance, tắt Redis, provider trả 429. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 14/11/2026 (dự kiến)
8 | Go-Live & chuyển đổi | Triển khai | Chuyển 8 agent sang Gateway theo từng đợt | - Lịch chuyển đổi theo đợt cho 8 agent, mỗi agent chạy song song tối thiểu 1 tuần trước khi cắt đường cũ. - Kịch bản quay lui cho từng agent. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 21/12/2026 (dự kiến)
|  |  | Bàn giao và đào tạo vận hành | - Tài liệu vận hành Gateway: cấp / thu hồi khoá, thêm agent mới, xử lý sự cố. - Tài liệu hướng dẫn đọc dashboard cho người dùng cuối. - Quy trình sao lưu và giám sát đã bàn giao. | TTDL&ĐHS (An Thanh) | TTDL&ĐHS (Chí Thanh), CTV (Tuấn) |  | 31/12/2026 (dự kiến)
| Chú giải: |  | Thực hiện xong
Đang thực hiện
Ô trống: chưa bắt đầu

## Data Out
DANH MỤC TRƯỜNG DỮ LIỆU ĐẦU RA DỰ KIẾN (DATA OUT) — GATEWAY → DASHBOARD
STT | Nhóm | Tên trường | Kiểu | Đơn vị | Bắt buộc | Nguồn | Dùng cho | Ghi chú
1 | Định danh | request_id | text | — | Có | Gateway | Truy vết từng lượt gọi | Khoá duy nhất của mỗi request
2 |  | timestamp | datetime | giờ VN | Có | Gateway | Biểu đồ theo giờ | Múi giờ Việt Nam
3 |  | date | date | — | Có | Hiện có | Mọi biểu đồ theo ngày | Suy từ timestamp
4 | Người dùng | username | text | — | Có | Gateway | Top người dùng · /api/usage-by-account | Chot 20-21/08/2026: agent tu giai ma JWT o phia minh roi gui qua header. Tro ly ao Ralli lay claim `sub`; Tro Ly Ao Hop Dong lay claim `username` (KHONG phai `sub`); 6 agent mot-nguoi-dung dung hang so `svc.<code>`. Gateway khong cam JWT phien. Dang chuan: LOWER(TRIM()).
5 |  | account_id | int | — | Có | Hiện có | Gộp tài khoản trùng giữa các app | Khoá chung; không JOIN bằng tên đăng nhập
6 |  | unit_id | text | — | Có | Gateway | Chi phí theo phòng ban
7 |  | unit_path | text | — | Không | Hiện có | Biểu đồ phòng ban nhiều cấp | Dạng: Công ty > Vùng 1 > CN Biên Hòa
8 | Agent | agent_id | int | — | Có | Hiện có | Lọc theo agent
9 |  | gcp_project_id | text | — | Có | Hiện có | Truy vết về GCP
10 |  | function | text | — | Không | Gateway | Sử dụng theo chức năng | analyze, chat, ...
11 | Model | raw_model | text | — | Có | Gateway | Truy vết tên model gốc
12 |  | model_id | int | — | Có | Hiện có | Biểu đồ theo model
13 |  | provider | text | — | Có | Gateway | Lọc theo nhà cung cấp | được xác định thông qua config liteLLM
14 |  | thinking_enabled | bool | — | Không | Dẫn xuất từ Gateway | Cột think trên dashboard | KHÔNG có cột riêng trong LiteLLM_SpendLogs. Quy tắc dẫn xuất, đo có đối chứng 26/08/2026: metadata.usage_object.completion_tokens_details.reasoning_tokens CÓ khoá ⇒ true; khoá VẮNG MẶT HOÀN TOÀN ⇒ false. Vắng mặt, không phải = 0 — đọc nhầm chỗ này thì mọi request đều thành 'có suy luận'.
15 |  | output_modality | text | — | Không | Dẫn xuất từ Gateway | Phân loại đầu ra | text / image / audio. KHÔNG có cột riêng. Dẫn xuất từ metadata.usage_object.completion_tokens_details.{text,audio,image}_tokens — khoá nào có giá trị thì đó là dạng đầu ra. Đo 26/08/2026: text_tokens = 22.
16 | Token & chi phí | input_tokens | int | token | Có | Hiện có | Tổng token · biểu đồ token
17 |  | output_tokens | int | token | Có | Hiện có | Tổng token · biểu đồ token
18 |  | cached_tokens | int | token | Có | Hiện có | Token cache | Trường RIÊNG, không gộp vào input_tokens
19 |  | total_tokens | int | token | Có | Hiện có | Thẻ tổng token
20 |  | cost_usd | decimal | USD | Có | Hiện có | Biểu đồ chi phí | Giữ 6 chữ số thập phân, sau này sẽ được tính toán đổi sang VND
21 |  | cost_is_estimated | bool | — | Không | Gateway | Nhãn ước tính trên giao diện | Phân biệt tiền hoá đơn với tiền suy từ bảng giá
22 | Chất lượng | response_code | text | — | Có | Hiện có | Tỷ lệ lỗi · /api/performance
23 |  | latency_ms | int | ms | Có | Gateway | Độ trễ p50 / p95 / p99 | Nguon giu muc request (ms). Database hien chi co p50_seconds/p95_seconds theo GIAY o muc (ngay, agent) - khac ca don vi lan do min, khong thay the duoc.
24 |  | retry_count | int | lượt | Không | Gateway | Theo dõi số lần thử lại
25 |  | fallback_used | bool | — | Không | Gateway | Theo dõi chuyển tuyến dự phòng
26 |  | virtual_key_id | text | — | Có | Gateway | Đối soát khoá theo agent

## Database Schema dự kiến
Tên bảng | Loại | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc | Ý nghĩa | Dữ liệu mẫu
[DIM] dim_agent — Danh sách 8 agent AI đang hoặc đã vận hành
|  | agent_id | INT | PK, NOT NULL | Mã số nội bộ của agent, gán tường minh (không tự sinh) | 1 / 2 / 5 / 8
|  | code | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Mã slug định danh agent, dùng trong URL và config | contact-center / tla-hd / ralli
|  | name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị đầy đủ của agent | Chatbot Contact Center / Trợ Lý Ảo Hợp Đồng
|  | gcp_project_id | TEXT | nullable | Project ID trên Google Cloud. NULL nếu agent không đi qua GCP | pro-tuner-454203-v3 / NULL
|  | has_org_tree | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với TLA HĐ và Ralli — hai agent có cây tổ chức đơn vị | TRUE / FALSE
|  | project_created_at | DATE | nullable | Ngày tạo GCP project. NULL nếu không xác định được | 2025-03-19 / NULL
|  | data_from | DATE | NOT NULL | Ngày đầu tiên có dữ liệu trong database | 2026-01-13 / 2026-07-02
|  | data_to | DATE | nullable | Ngày cuối cùng có dữ liệu. NULL = agent vẫn đang chạy | 2026-08-13 / NULL
|  | is_running | BOOLEAN | NOT NULL | Agent có đang hoạt động không. FALSE = đã tắt hẳn | TRUE / FALSE
|  | has_google_source | BOOLEAN | NOT NULL | Có dữ liệu từ Google Billing/Monitoring không. Ralli = FALSE dù có GCP project | TRUE / FALSE
[DIM] dim_unit — Cây tổ chức đơn vị (phòng ban, chi nhánh, đội nhóm) của từng agent
|  | unit_id | TEXT | PK, NOT NULL | Mã đơn vị duy nhất toàn hệ thống | tla-hd:pbh1 / ralli:dt-tg
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent mà cây tổ chức này thuộc về | 5 / 8
|  | name | TEXT | NOT NULL | Tên hiển thị của đơn vị tổ chức | Phòng Bán Hàng 1 / CN Tiền Giang
|  | parent_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị cha trong cây tổ chức. NULL = gốc cây | tla-hd:root / NULL
|  | level | INT | nullable | Độ sâu trong cây (0 = gốc). Dùng để chọn đơn vị cụ thể nhất khi có xung đột | 0 / 1 / 2 / 3
|  | path | TEXT | nullable | Đường dẫn đầy đủ từ gốc đến nút, dùng để hiển thị breadcrumb | Công ty / CN TG / Đội chuyên trách
|  | is_technical | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với dòng kỹ thuật như 'Chưa quy được'. Không phải phòng ban thật | TRUE / FALSE
[ACCOUNT] account — Bảng tài khoản chung — cầu nối giữa các nguồn dữ liệu. Mỗi dòng = một tài khoản
|  | account_id | INT | PK, NOT NULL | Khoá số nội bộ. Dùng làm FK trong mọi fact_*. Thay thế user_id dạng text | 1 / 42 / 937
|  | username | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Tên đăng nhập đã chuẩn hoá — LOWER(TRIM()). Dùng để tra cứu | longnt / quy.tv@company.vn
|  | full_name | TEXT | nullable | Họ tên đầy đủ từ danh bạ. NULL nếu chỉ thấy trong log | Nguyễn Trường Long / NULL
|  | email | TEXT | nullable | Email liên lạc. NULL nếu app không khai | long.nt@company.vn / NULL
|  | kind | TEXT | NOT NULL | 'real' = người thật ¦ 'whole_agent' = Google không biết ai dùng ¦ 'unattributed' = có lượt gọi nhưng không có user | real / whole_agent / unattributed
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, NOT NULL | Đơn vị được chọn tất định (sâu nhất, ưu tiên TLA HĐ) | tla-hd:pbh1
|  | is_shared | INT | NOT NULL | 1 = tài khoản dùng chung (admin, test) — loại ra khỏi chỉ tiêu tỷ lệ áp dụng | 0 (cá nhân) / 1 (dùng chung)
|  | role | TEXT | nullable | Vai trò cao nhất trong các app | MEMBER / UNIT_LEAD / COMPANY_ADMIN / NULL
|  | is_enabled | BOOLEAN | nullable | Tài khoản có đang được kích hoạt không. NULL = app không khai báo | TRUE / FALSE / NULL
|  | created_at | TIMESTAMP | nullable | Ngày cấp tài khoản. NULL = app không khai | 2026-07-15 08:30:00 / NULL
|  | unit_agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent cung cấp cây tổ chức được dùng cho tài khoản này | 5 (TLA HĐ) / 8 (Ralli)
|  | unit_conflict | INT | NOT NULL | 1 = các nguồn không đồng ý về đơn vị — system đã chọn hộ | 0 (nhất quán) / 1 (xung đột)
[DIM] dim_user — Bản ghi thô từ từng app — nhiều dòng có thể là cùng một người
|  | user_id | TEXT | PK(1), NOT NULL | Khoá gốc của app: ObjectId Ralli, username TLA HĐ, hoặc giá trị kỹ thuật | 64f3a1b2c3d4e5f6 / longnt / system
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | App mà bản ghi user này thuộc về. PK là (agent_id, user_id) | 5 / 8
|  | account_id | INT | FK -> account, nullable | Trỏ về tài khoản được hợp nhất. Nhiều dim_user có thể trỏ vào cùng một account | 42 / NULL
|  | username | TEXT | NOT NULL | Tên đăng nhập nguyên gốc từ app (chưa chuẩn hoá) | LongNT / longnt
|  | full_name | TEXT | nullable | Họ tên theo app này khai | Nguyễn Trường Long / NULL
|  | email | TEXT | nullable | Email theo app này khai | long.nt@co.vn / NULL
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị theo app này khai — có thể khác account.unit_id khi có xung đột | ralli:pbh1 / NULL
|  | is_enabled | BOOLEAN | nullable | Kích hoạt theo app này khai | TRUE / FALSE / NULL
|  | created_at | TIMESTAMP | nullable | Ngày tạo theo app này khai | 2026-06-01 00:00:00 / NULL
|  | is_technical | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với 6 dòng sinh cho agent một-người-dùng. Không phải user thật | TRUE / FALSE
|  | found_in | TEXT | NOT NULL | 'directory' = có trong danh bạ ¦ 'log' = chỉ thấy trong nhật ký ¦ 'technical' = dòng kỹ thuật | directory / log / technical
|  | role | TEXT | nullable | Vai trò do app khai: MEMBER / UNIT_LEAD / COMPANY_ADMIN / ADMIN / DT / PKH | COMPANY_ADMIN / NULL
[DIM] dim_model — 10 Gemini model với tên chuẩn dạng gạch ngang
|  | model_id | INT | PK, NOT NULL | Mã số nội bộ của model | 1 / 2 / ... / 10
|  | name | TEXT | UNIQUE, NOT NULL | Tên chuẩn dạng gạch ngang — điểm neo cho mọi ánh xạ | gemini-2.5-flash / gemini-2.5-pro / gemini-embedding-1.0
|  | family | TEXT | nullable | Dòng model: gemini-2.0, gemini-2.5, gemini-3, embedding | gemini-2.5 / gemini-3 / embedding
|  | provider | TEXT | NOT NULL | Nhà cung cấp model (hiện tại tất cả là Google) | Google
[DIM] dim_model_alias — Ánh xạ tên model từ 3 nguồn về 1 model_id chung
|  | source | TEXT | PK(1), NOT NULL | Nguồn gọi tên model | billing_sku / monitoring / app
|  | raw_name | TEXT | PK(2), NOT NULL | Tên model nguyên gốc từ nguồn: SKU ID (billing), metric_type, hoặc tên API app | 96EA-8692-BEAE / gemini-2.0-flash
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, NOT NULL | Model chuẩn mà tên gốc trên trỏ về | 1 (gemini-2.0-flash) / 4 (gemini-2.5-pro)
[DIM] dim_function — Các tính năng / luồng nghiệp vụ của từng agent
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu tính năng này | 1 / 5 / 8
|  | code | TEXT | PK(2), NOT NULL | Mã tính năng nguyên gốc từ nhật ký | chat / summarize / extract
|  | label | TEXT | nullable | Tên hiển thị thân thiện hơn cho dashboard | Hỏi đáp hợp đồng / NULL
|  | is_user_facing | BOOLEAN | nullable | Tính năng do người dùng cuối kích hoạt. NULL = chưa phân loại (KHÔNG mặc định TRUE) | TRUE / FALSE / NULL
[DIM] dim_metric_alias — Ánh xạ tên đo đạc của Google sang từ vựng nội bộ. Thay cho regex / LIKE
|  | source | TEXT | PK(1), NOT NULL | Nguồn đo | billing_sku / monitoring
|  | raw_name | TEXT | PK(2), NOT NULL | Tên gốc: SKU ID (billing) hoặc metric_type đầy đủ của Google | serviceruntime.googleapis.com/api/request_count
|  | label | TEXT | nullable | Mô tả chính chủ của Google từ catalog | The count of completed requests.
|  | measures | TEXT | NOT NULL | Đo cái gì: token / calls / latency / quota_limit | token / calls / latency / quota_limit
|  | kind | TEXT | nullable | Loại token: input / output / cached. NULL khi measures khác token | input / output / cached / NULL
|  | metric_kind | TEXT | nullable | DELTA (cộng được) hoặc GAUGE (hạn mức — chỉ ALIGN_MAX). Chỉ monitoring | DELTA / GAUGE / NULL
|  | value_type | TEXT | nullable | INT64 (số nguyên) hoặc DISTRIBUTION (histogram, dùng cho latency) | INT64 / DISTRIBUTION / NULL
[FACT] fact_call — Nhật ký từng lượt gọi API của Ralli. Chỉ Ralli phơi mức độ mịn này
|  | call_id | TEXT | PK, NOT NULL | ID lượt gọi nguyên gốc từ Ralli | 64f3a1b2c3d4e5f6a7b8
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent thực hiện lượt gọi (= 8 cho Ralli) | 8
|  | ts_raw | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời gian gốc chép nguyên từ log, chưa quy đổi múi giờ | 2026-08-10 03:22:11
|  | tz_confirmed | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE từ 08/08 — đã xác nhận ts_raw là UTC. FALSE cho dữ liệu cũ hơn | TRUE / FALSE
|  | ts_local | TIMESTAMP | nullable | Giờ Việt Nam (UTC+7). NULL nếu tz_confirmed = FALSE | 2026-08-10 10:22:11 / NULL
|  | user_id | TEXT | nullable | Khoá gốc của user trong Ralli — giữ để truy vết về log gốc | 64f3a1b2c3d4e5f6 / NULL
|  | account_id | INT | FK -> account, nullable | Khoá chung — dùng để tính toán. NULL nếu không ánh xạ được user | 42 / NULL
|  | unit_id | TEXT | FK -> dim_unit, nullable | Đơn vị của lượt gọi tại thời điểm ghi log | ralli:pbh1 / NULL
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model được dùng. NULL nếu log không ghi model | 2 / NULL
|  | function_code | TEXT | nullable | Tính năng nào được gọi (khớp với dim_function.code) | chat / NULL
|  | prompt_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào (prompt). NULL ở một số bản ghi cũ | 1248 / NULL
|  | completion_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra (completion) | 387 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | NOT NULL | Tổng token theo quy ước của nguồn — KHÔNG tự cộng prompt + completion | 1635
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | Token được cache (tập con của prompt). NULL ở 6.871 bản ghi cũ — không phải 0 | 512 / NULL
|  | record_format | SMALLINT | nullable | Phiên bản định dạng bản ghi Ralli (1/2/3) — dùng khi debug | 1 / 2 / 3
[FACT] fact_app_daily — Số liệu tổng hợp theo ngày từ API của app. TLA HĐ chỉ cung cấp được mức ngày x người x model
|  | row_id | INT | PK, NOT NULL | Số thứ tự gán tường minh — cần thiết vì model_id có thể NULL | 1 / 2 / 3 ...
|  | day | DATE | NOT NULL | Ngày theo giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu này | 5 / 8
|  | account_id | INT | FK -> account, NOT NULL | Tài khoản người dùng đã được hợp nhất | 42
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model dùng. NULL khi app không báo model | 2 / NULL
|  | raw_model | TEXT | nullable | Tên model nguyên gốc từ app — giữ để truy vết khi model_id = NULL | gemini-2.5-flash / none
|  | calls | INT | NOT NULL | Số lượt gọi API trong ngày của tài khoản này | 7 / 42 / 185
|  | total_tokens | BIGINT | NOT NULL | Tổng token trong ngày | 28450
|  | prompt_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào tổng hợp ngày | 21200 / NULL
|  | completion_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra tổng hợp ngày | 7250 / NULL
[FACT] fact_billing_daily — Hoá đơn Google Cloud hàng ngày theo SKU — nguồn tin cậy nhất cho chi phí
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày hoá đơn — Google cắt theo giờ Thái Bình Dương, ta coi như giờ VN | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu GCP project — khoá CHUẨN để JOIN | 1 / 2 / 5
|  | project | TEXT | PK(2), NOT NULL | GCP project ID nguyên gốc — giữ để truy vết | pro-tuner-454203-v3
|  | sku_id | TEXT | PK(3), NOT NULL | Mã SKU của Google Cloud Billing (UUID dạng XXXX-XXXX-XXXX) | 96EA-8692-BEAE
|  | sku_name | TEXT | NOT NULL | Tên SKU mô tả từ Google Cloud Billing Catalog | GenerateContent text input token count for Gemini 2.0 Flash
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | Model ánh xạ từ sku_id qua dim_model_alias | 1 / NULL
|  | kind | TEXT | NOT NULL | Loại token trong SKU: input / output / cached. Trong billing, cached là SKU riêng ngoài input | input / output / cached
|  | quantity | BIGINT | NOT NULL | Số lượng token tính phí trong ngày theo SKU này | 413450261
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | NOT NULL | Chi phí tính bằng USD (6 chữ số thập phân) | 0.041345
[FACT] fact_monitoring — Dữ liệu thô từ Google Cloud Monitoring — 525.639 dòng, gồm cả Drive/Sheets/Compute. Đọc qua view monitoring_ai
|  | ts_utc | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời điểm đo (UTC) từ Google Monitoring API | 2026-08-10 03:00:00
|  | ts_local | TIMESTAMP | NOT NULL | Thời điểm đo quy đổi sang giờ Việt Nam (UTC+7) | 2026-08-10 10:00:00
|  | agent_id | INT | FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent sở hữu project được đo — khoá CHUẨN | 1 / 2 / 5
|  | project | TEXT | NOT NULL | GCP project ID — giữ để truy vết | ai-chatbot-contract
|  | metric_nickname | TEXT | NOT NULL | Biệt danh tự đặt bởi pull_monitoring.py — không ổn định, chỉ dùng để debug | input_tokens
|  | metric_type | TEXT | nullable | Mã chính chủ Google API — ổn định, dùng để JOIN dim_metric_alias | generativelanguage.googleapis.com/.../usage
|  | model_id | INT | FK -> dim_model, nullable | NULL vì phép đo request_count không có nhãn model. 39,6% dòng trong view có model | 2 / NULL
|  | response_code | TEXT | nullable | HTTP response code từ Google API | 200 / 429 / 503
|  | service | TEXT | NOT NULL | Tên service Google — dùng để lọc trong view monitoring_ai | generativelanguage.googleapis.com / drive.googleapis.com
|  | method | TEXT | nullable | Tên method API được gọi | GenerateContent / NULL
|  | credential_id | TEXT | nullable | API key hoặc service account — cùng phút, cùng method vẫn có nhiều nếu dùng nhiều key | AIzaSy... / NULL
|  | is_quota_limit | BOOLEAN | NOT NULL | TRUE với phép đo hạn mức GAUGE — chỉ ALIGN_MAX, KHÔNG được SUM | TRUE / FALSE
|  | thinking_enabled | TEXT | nullable | Có bật chế độ thinking không — nguồn duy nhất cho cột think trên dashboard | true / false / NULL
|  | output_modality | TEXT | nullable | Loại đầu ra: TEXT, IMAGE, AUDIO, v.v. | TEXT / NULL
|  | limit_name | TEXT | nullable | Tên hạn mức quota (chỉ có giá trị với is_quota_limit = TRUE) | PAID-TIER-3 / NULL
|  | value | DOUBLE PRECISION | NOT NULL | Giá trị đo được (token count, request count, latency giây, v.v.) | 1248375 / 42.5
|  | unit | TEXT | nullable | Đơn vị đo: 1 = token/request, s = giây | 1 / s / NULL
[FACT] fact_usage_daily — Bảng đối chứng — 3 nguồn cùng ngày/agent/model nhưng KHÔNG trộn. Nên đọc qua view usage_resolved
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày theo giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent ghi nhận số liệu | 1 / 5 / 8
|  | model_id | INT | PK(3), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được dùng | 2 / 4
|  | account_id | INT | PK(4), FK -> account, NOT NULL | Tài khoản (dùng whole_agent khi billing không biết ai gọi) | 42 / 1
|  | source | TEXT | PK(5), NOT NULL | app / billing / monitoring — cho phép 3 nguồn cùng tồn tại không đè nhau | billing / monitoring / app
|  | calls | INT | nullable | Số lượt gọi. NULL khi source=billing (billing không đếm request) | 385 / NULL
|  | total_tokens | BIGINT | nullable | Tổng token theo quy ước của từng nguồn (billing và app định nghĩa cached khác nhau) | 695983837
|  | input_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu vào theo nguồn | 413450261
|  | output_tokens | BIGINT | nullable | Token đầu ra theo nguồn | 57923992
|  | cached_tokens | BIGINT | nullable | LƯU Ý: billing = SKU riêng ngoài input; app = tập con của prompt; monitoring = luôn NULL | 224609584 (billing) / NULL
|  | cost_usd | NUMERIC(14,6) | nullable | Chi phí USD. Chỉ billing có giá trị; app/monitoring luôn NULL | 1.245600 / NULL
[FACT] fact_perf_daily — Số lượt gọi hàng ngày theo method và response code. Tách riêng khỏi latency
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent thực hiện các request này | 1 / 5
|  | method | TEXT | PK(3), NOT NULL | Tên method API | GenerateContent / EmbedContent
|  | response_code | TEXT | PK(4), NOT NULL | HTTP response code. Tách latency ra bảng riêng vì latency không có response_code | 200 / 429 / 503
|  | calls | INT | NOT NULL | Số lượt gọi trong ngày với method và response_code này | 578 / 12
[FACT] fact_latency_daily — Độ trễ mỗi ngày theo agent — gộp histogram rồi đọc phân vị, không trung bình p95
|  | day | DATE | PK(1), NOT NULL | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | PK(2), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent được đo độ trễ | 1 / 2
|  | samples | INT | NOT NULL | Số request vào histogram ngày đó. Nếu < 10 thì phân vị vô nghĩa | 1245 / 8
|  | p50_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Trung vị độ trễ (giây). NULL nếu không đủ mẫu | 1.24 / NULL
|  | p95_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Phân vị 95 (giây) — giá trị nội suy trong khoảng bucket | 4.87 / NULL
|  | p95_bucket_from | DOUBLE PRECISION | nullable | Cận dưới của bucket chứa p95. Bề rộng tăng gấp đôi sau mỗi bậc — nên hiện khoảng | 4.0 / NULL
|  | p95_bucket_to | DOUBLE PRECISION | nullable | Cận trên của bucket chứa p95 | 8.0 / NULL
|  | p99_seconds | DOUBLE PRECISION | nullable | Phân vị 99 (giây) | 9.12 / NULL
|  | enough_samples | BOOLEAN | NOT NULL | FALSE khi samples < 10 — phân vị không đáng tin cậy, nên ẩn trên UI | TRUE / FALSE
[REF] ref_price — Bảng giá chính thức từ Google Cloud Billing Catalog (USD / 1 triệu token)
|  | model_id | INT | PK(1), FK -> dim_model, NOT NULL | Model được áp giá | 2 / 4
|  | effective_from | DATE | PK(2), NOT NULL | Ngày bảng giá có hiệu lực. Hỗ trợ lịch sử giá nhiều mốc | 2026-08-13
|  | price_input | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token đầu vào (USD / 1M token) | 0.30 (flash) / 1.25 (pro)
|  | price_output | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token đầu ra (USD / 1M token) | 2.50 (flash) / 10.00 (pro)
|  | price_cached | NUMERIC(12,8) | nullable | Giá token cached (USD / 1M token). NULL nếu model không hỗ trợ cache | 0.03 (flash) / NULL
|  | source | TEXT | NOT NULL | Nguồn bảng giá: google (catalog chính thức) / derived / vendor | google
[REF] ref_fx — Tỷ giá USD/VND — hiện gõ cứng, cấu trúc sẵn sàng khi tích hợp API tỷ giá
|  | day | DATE | PK, NOT NULL | Ngày áp dụng tỷ giá | 2026-08-08
|  | vnd_per_usd | NUMERIC(12,2) | NOT NULL | Số VND đổi được 1 USD | 25200
|  | source | TEXT | NOT NULL | Nguồn tỷ giá: hardcoded cho đến khi tích hợp API | hardcoded (app.js)
[REF] ref_budget — Ngân sách tháng của từng agent. Ralli theo token, còn lại theo USD
|  | agent_id | INT | PK(1), FK -> dim_agent, NOT NULL | Agent được cấp ngân sách | 1 / 2 / 5 / 8
|  | month | DATE | PK(2), NOT NULL | Tháng áp dụng (ngày đầu tháng: YYYY-MM-01) | 2026-08-01
|  | budget_usd | NUMERIC(12,2) | nullable | Ngân sách tháng tính bằng USD. NULL với Ralli | 30 / 50 / 20 / NULL
|  | budget_tokens | BIGINT | nullable | Ngân sách tháng tính bằng token. Chỉ Ralli dùng (50M/tháng). Không quy đổi vì giá thay đổi | 50000000 / NULL
[VIEW] VIEW: monitoring_ai — Lọc fact_monitoring: chỉ giữ Gemini API, bỏ Drive/Sheets/Compute và quota_limit. 525.639 -> 85.166 dòng
|  | (tất cả cột fact_monitoring) | – | – | SELECT * FROM fact_monitoring WHERE service='generativelanguage.googleapis.com' AND is_quota_limit=FALSE | 85.166 / 525.639 dòng thô
[VIEW] VIEW: usage_resolved — CUA CHINH — Chọn sẵn nguồn tốt nhất cho mỗi chỉ tiêu. Đọc view này thay vì trực tiếp fact_usage_daily
|  | day | DATE | – | Ngày giờ Việt Nam | 2026-08-10
|  | agent_id | INT | – | Agent | 5
|  | model_id | INT | – | Model | 2
|  | total_tokens | BIGINT | – | Token tốt nhất: COALESCE(billing, monitoring, app) | 1248375
|  | input_tokens | BIGINT | – | Lấy từ CÙNG nguồn với total_tokens — không trộn nguồn | 900000
|  | output_tokens | BIGINT | – | Như trên | 300000
|  | cached_tokens | BIGINT | – | Như trên | 48375
|  | cost_usd | NUMERIC | – | Chỉ billing có giá trị; NULL nếu chưa có hoá đơn | 0.374513 / NULL
|  | calls | INT | – | Lượt gọi tốt nhất: COALESCE(monitoring, app). Billing không có | 742
|  | token_source | TEXT | – | Nguồn của total_tokens: billing/monitoring/app — phân biệt ước tính vs xác nhận | billing / monitoring
|  | call_source | TEXT | – | Nguồn của calls: monitoring / app | monitoring
|  | token_estimated | INT | – | 1 = chưa có hoá đơn xác nhận (từ monitoring hoặc app) | 0 / 1
[VIEW] VIEW: usage_by_account — Cùng số liệu usage_resolved nhìn theo người dùng. Chỉ phủ source=app và kind=real (5,7% tổng token)
|  | day, agent_id, model_id | – | – | Khoá tổng hợp từ fact_usage_daily WHERE source=app | 2026-08-10 / 5 / 2
|  | unit_id, unit_path | TEXT | – | Đơn vị từ account (không phải từ fact) — nhất quán, không lệch theo dòng | Cong ty / CN TG / Doi CT
|  | unit_conflict | INT | – | Dấu hiệu xung đột đơn vị từ account | 0 / 1
|  | is_shared | INT | – | Tài khoản dùng chung — lọc khi tính tỷ lệ áp dụng | 0 / 1
|  | account_id, username, full_name, email | – | – | Thông tin tài khoản từ account JOIN | 42 / longnt / Nguyen T. Long
|  | calls, total_tokens, input_tokens, output_tokens | BIGINT | – | Số liệu sử dụng — chỉ từ nguồn app và kind=real | 42 calls / 28450 tokens